## 县项目储备表
和安镇2023年乡村振兴驻镇帮镇扶村资金项目储备统计表
填报单位（盖章）： | [8 empty] | 填报日期：2022年12月30日
序号 | 县（市、区） | 镇（街道） | 村委会 | 项目类型 | 项目名称 | 项目总金额（万元） | 其中财政资金金额（万元） | 项目开始时间 | 项目结束时间 | 项目计划安排理由 | 建设主要内容 | 绩效目标 | 项目实施单位
1 | 徐闻县 | 和安镇 | 后湖村 | 基础设施 | 和安镇后湖吴家自然村村内道路硬底化项目（续建项目） | 120 | 120 | 2023.01 | 2023.12 | 完善村内道路硬底化，方便群众出行。 | 后湖吴家村目前整条村都没有硬底化，涉及人口约500人，村内道路仍是黄泥路，拟对其约长1000米、宽4米、厚0.15米以及长880米、宽3米、厚0.15米的巷道进行硬底化项目总投资120万元，本次投资40万元。 | 提升村级公共基础设施水平 | 后湖村委会
2 | 徐闻县 | 和安镇 | 云头村 | 基础设施 | 和安镇云头下尾自然村村内道路硬底化项目（续建项目） | 108 | 108 | 2023.01 | 2023.12 | 完善村内道路硬底化，方便群众出行。 | 拟对云头下尾村约长1550米、宽3米、厚0.15米以及长550米、宽2.5米、厚0.15米的巷道进行硬底化，项目总投资108万元，本次投资38万元。 | 提升村级公共基础设施水平 | 云头村委会
3 | 徐闻县 | 和安镇 | 后湖村 | 基础设施 | 和安镇后湖村撂荒农田基础设施建设项目（续建项目） | 180 | 180 | 2023.01 | 2023.12 | 提升农田基础设施建设水平。 | 对552亩撂荒农田修建排灌沟渠、清理杂草、犁地，改善撂荒农田生产条件，积极引导群众种植粮食作物，项目总投资180万元，本次投资100万元。 | 整治撂荒耕地，保障粮食安全 | 后湖村委会
4 | 徐闻县 | 和安镇 | 和安村 | 基础设施 | 和安镇和安村撂荒农田基础设施建设项目（续建项目） | 80 | 80 | 2023.01 | 2023.12 | 提升农田基础设施建设水平。 | 对136亩撂荒农田修建排灌沟渠、清理杂草、犁地，改善撂荒农田生产条件，积极引导群众种植粮食作物，项目总投资80万元，本次投资30万元。 | 整治撂荒耕地，保障粮食安全 | 和安村委会
5 | 徐闻县 | 和安镇 | 水头村 | 基础设施 | 和安镇水头村撂荒农田基础设施建设项目 | 50 | 50 | 2023.01 | 2023.12 | 提升农田基础设施建设水平。 | 对150亩撂荒农田修建排灌沟渠、清理杂草、犁地，改善撂荒农田生产条件，积极引导群众种植粮食作物。 | 整治撂荒耕地，保障粮食安全 | 水头村委会
6 | 徐闻县 | 和安镇 | 云头村 | 基础设施 | 和安镇云头村撂荒农田基础设施建设项目 | 135 | 135 | 2023.01 | 2023.12 | 提升农田基础设施建设水平。 | 对196亩撂荒农田修建排灌沟渠、清理杂草、犁地，改善撂荒农田生产条件，积极引导群众种植粮食作物。 | 整治撂荒耕地，保障粮食安全 | 云头村委会
7 | 徐闻县 | 和安镇 |  | 特色产业 | 和安镇果鲜深加工企业建设项目 | 200 | 200 | 2023.01 | 2023.12 | 带动当地农民就业增收。 | 充分利用水头村委会2500平方米的闲置场地，进行场地平整、厂房建设、完善水电路等配套设施，引进果鲜深加工企业，解决当地果鲜销路难题，带动当地农民就业增收，为当地带来生产经营场地出租租金收益。 | 提升乡村产业发展水平 | 和安镇人民政府
8 | 徐闻县 | 和安镇 | 水头村 | 集中供水 | 和安镇水头村委会农村集中供水提升项目 | 80 | 80 | 2023.01 | 2023.12 | 提升群众饮水安全水平。 | 对和安镇水头村委会进行集中供水净水、蓄水设备设施建设，预算投入80万元。 | 提升村级公共基础设施水平 | 水头村委会
9 | 徐闻县 | 和安镇 | 公港村 | 集中供水 | 和安镇公港村委会农村集中供水提升项目 | 80 | 80 | 2023.01 | 2023.12 | 提升群众饮水安全水平。 | 对和安镇公港村委会进行集中供水净水、蓄水设备设施建设，预算投入80万元。 | 提升村级公共基础设施水平 | 公港村委会
10 | 徐闻县 | 和安镇 | 后湖村 | 集中供水 | 和安镇后湖村委会农村集中供水提升项目 | 80 | 80 | 2023.01 | 2023.12 | 提升群众饮水安全水平。 | 对和安镇后湖村委会进行集中供水净水、蓄水设备设施建设，预算投入80万元。 | 提升村级公共基础设施水平 | 后湖村委会
11 | 徐闻县 | 和安镇 | 佳平村 | 集中供水 | 和安镇佳平村委会农村集中供水提升项目 | 80 | 80 | 2023.01 | 2023.12 | 提升群众饮水安全水平。 | 对和安镇佳平村委会进行集中供水净水、蓄水设备设施建设，预算投入80万元。 | 提升村级公共基础设施水平 | 佳平村委会
12 | 徐闻县 | 和安镇 | 云头村 | 集中供水 | 和安镇云头村委会农村集中供水提升项目 | 80 | 80 | 2023.01 | 2023.12 | 提升群众饮水安全水平。 | 对和安镇云头村委会进行集中供水净水、蓄水设备设施建设，预算投入80万元。 | 提升村级公共基础设施水平 | 云头村委会
13 | 徐闻县 | 和安镇 | 金鸡村 | 集中供水 | 和安镇金鸡村委会农村集中供水提升项目 | 80 | 80 | 2023.01 | 2023.12 | 提升群众饮水安全水平。 | 对和安镇金鸡村委会进行集中供水净水、蓄水设备设施建设，预算投入80万元。 | 提升村级公共基础设施水平 | 金鸡村委会
14 | 徐闻县 | 和安镇 | 冬松村 | 集中供水 | 和安镇冬松村委会农村集中供水提升项目 | 80 | 80 | 2023.01 | 2023.12 | 提升群众饮水安全水平。 | 对和安镇冬松村委会进行集中供水净水、蓄水设备设施建设，预算投入80万元。 | 提升村级公共基础设施水平 | 冬松村委会
15 | 徐闻县 | 和安镇 | 后湖村 | 特色产业 | 和安镇后湖村委会桶式循环水南美白对虾养殖项目 | 30 | 30 | 2023.01 | 2023.12 | 增加村集体经济收入。 | 在后湖村委会试点开展桶式循环水南美白对虾养殖，建设15个养殖桶（约78平方米/个)。 | 提升乡村产业发展水平 | 后湖村委会
16 | 徐闻县 | 和安镇 | 云头村 | 基础设施 | 和安镇云头村委会下尾仔村村内道路硬底化建设项目 | 30 | 30 | 2023.01 | 2023.12 | 完善村内道路硬底化，方便群众出行。 | 对下尾仔村约长500米、宽3米、厚0.15米的巷道进行硬底化。 | 提升村级公共基础设施水平 | 云头村委会
17 | 徐闻县 | 和安镇 | 云头村 | 基础设施 | 和安镇云头村委会盐田村村内道路硬底化建设项目 | 25 | 25 | 2023.01 | 2023.12 | 完善村内道路硬底化，方便群众出行。 | 对盐田村约长500米、宽2.5米、厚0.15米的巷道进行硬底化。 | 提升村级公共基础设施水平 | 云头村委会
18 | 徐闻县 | 和安镇 | 佳平村 | 基础设施 | 和安镇佳平村委会土港村村内道路硬底化建设项目 | 33 | 33 | 2023.01 | 2023.12 | 完善村内道路硬底化，方便群众出行。 | 对土港村约长550米、宽3米、厚0.15米的巷道进行硬底化。 | 提升村级公共基础设施水平 | 佳平村委会
19 | 徐闻县 | 和安镇 | 佳平村 | 基础设施 | 和安镇佳平村委会佳吉村村内道路硬底化建设项目 | 18 | 18 | 2023.01 | 2023.12 | 完善村内道路硬底化，方便群众出行。 | 对佳吉村约长300米、宽3米、厚0.15米的巷道进行硬底化。 | 提升村级公共基础设施水平 | 佳平村委会
20 | 徐闻县 | 和安镇 | 冬松村 | 基础设施 | 和安镇冬松村委会东塘村村内道路硬底化建设项目 | 64 | 64 | 2023.01 | 2023.12 | 完善村内道路硬底化，方便群众出行。 | 对东塘村约长800米、宽4米、厚0.15米的巷道进行硬底化。 | 提升村级公共基础设施水平 | 冬松村委会
21 | 徐闻县 | 和安镇 | 冬松村 | 基础设施 | 和安镇冬松村委会后园仔自然村村内道路硬底化建设项目 | 32 | 32 | 2023.01 | 2023.12 | 完善村内道路硬底化，方便群众出行。 | 拟对后园仔村约长400米、宽4米、厚0.15米的巷道进行硬底化。 | 提升村级公共基础设施水平 | 冬松村委会
22 | 徐闻县 | 和安镇 | 后湖村 | 基础设施 | 和安镇后湖东村自然村村内道路硬底化建设项目 | 75.3 | 75.3 | 2023.01 | 2023.12 | 完善村内道路硬底化，方便群众出行。 | 拟对东村自然村约长1000米、宽4米、厚0.15米，长200米、宽3.5米、厚0.15米，长180米、宽3米、厚0.15米，长450米、宽2.5米、厚0.15米的巷道进行硬底化。 | 提升村级公共基础设施水平 | 后湖村委会
23 | 徐闻县 | 和安镇 | 公港村 | 基础设施 | 和安镇公港村委会赤坎村村内道路硬底化建设项目 | 12 | 12 | 2023.01 | 2023.12 | 完善村内道路硬底化，方便群众出行。 | 拟对赤坎村约长200米、宽3米、厚0.15米的巷道进行硬底化。 | 提升村级公共基础设施水平 | 公港村委会
24 | 徐闻县 | 和安镇 | 公港村 | 基础设施 | 和安镇公港村委会赤坎村通西寮自然村村内道路硬底化建设项目 | 60 | 60 | 2023.01 | 2023.12 | 完善村内道路硬底化，方便群众出行。 | 拟对赤坎村通西寮自然村长1000米、宽3米、厚0.15米的村路进行硬底化。 | 提升村级公共基础设施水平 | 公港村委会
25 | 徐闻县 | 和安镇 | 公港村 | 基础设施 | 和安镇公港村委会公港村环村内道路硬底化建设项目 | 100 | 100 | 2023.01 | 2023.12 | 完善村内道路硬底化，方便群众出行。 | 对公港村长约1000米、宽5米、厚0.15米的环村路进行硬底化。 | 提升村级公共基础设施水平 | 公港村委会
26 | 徐闻县 | 和安镇 | 公港村 | 基础设施 | 和安镇公港村委会公港村村内道路硬底化建设项目 | 80 | 80 | 2023.01 | 2023.12 | 完善村内道路硬底化，方便群众出行。 | 对公港村长约1600米、宽2.5米、厚0.15米的村内巷道进行硬底化。 | 提升村级公共基础设施水平 | 公港村委会
27 | 徐闻县 | 和安镇 | 公港村 | 基础设施 | 和安镇公港村委会公港村村内道路硬底化建设项目 | 72 | 72 | 2023.01 | 2023.12 | 完善村内道路硬底化，方便群众出行。 | 对公港村长约1200米、宽3米、厚0.15米的村前道路进行硬底化。 | 提升村级公共基础设施水平 | 公港村委会
28 | 徐闻县 | 和安镇 | 公港村 | 基础设施 | 和安镇公港村委会西寮村村内道路硬底化建设项目 | 21 | 21 | 2023.01 | 2023.12 | 完善村内道路硬底化，方便群众出行。 | 对西寮村长约300米、宽3.5米、厚0.15米的村路进行硬底化。 | 提升村级公共基础设施水平 | 公港村委会
29 | 徐闻县 | 和安镇 | 公港村 | 基础设施 | 和安镇公港村委会赤坎村村内道路硬底化建设项目 | 24 | 24 | 2023.01 | 2023.12 | 完善村内道路硬底化，方便群众出行。 | 对赤坎村长约400米、宽3米、厚0.15米的村路进行硬底化。 | 提升村级公共基础设施水平 | 公港村委会
30 | 徐闻县 | 和安镇 | 和安村 | 基础设施 | 和安镇和安村委会人居环境整治项目 | 30 | 30 | 2023.01 | 2023.12 | 提升村人居环境整治。 | 用于“三清理、三拆除、三整治”、“四小园”建设等方面人居环境整治工作。 | 提升村人居环境整治 | 和安村委会
31 | 徐闻县 | 和安镇 | 水头村 | 基础设施 | 和安镇水头村委会人居环境整治项目 | 30 | 30 | 2023.01 | 2023.12 | 提升村人居环境整治。 | 用于“三清理、三拆除、三整治”、“四小园”建设等方面人居环境整治工作。 | 提升村人居环境整治 | 水头村委会
32 | 徐闻县 | 和安镇 | 公港村 | 基础设施 | 和安镇公港村委会人居环境整治项目 | 30 | 30 | 2023.01 | 2023.12 | 提升村人居环境整治。 | 用于“三清理、三拆除、三整治”、“四小园”建设等方面人居环境整治工作。 | 提升村人居环境整治 | 公港村委会
33 | 徐闻县 | 和安镇 | 北莉村 | 基础设施 | 和安镇北莉村委会人居环境整治项目 | 30 | 30 | 2023.01 | 2023.12 | 提升村人居环境整治。 | 用于“三清理、三拆除、三整治”、“四小园”建设等方面人居环境整治工作。 | 提升村人居环境整治 | 北莉村委会
34 | 徐闻县 | 和安镇 | 后湖村 | 基础设施 | 和安镇后湖村委会人居环境整治项目 | 30 | 30 | 2023.01 | 2023.12 | 提升村人居环境整治。 | 用于“三清理、三拆除、三整治”、“四小园”建设等方面人居环境整治工作。 | 提升村人居环境整治 | 后湖村委会
35 | 徐闻县 | 和安镇 | 佳平村 | 基础设施 | 和安镇佳平村委会人居环境整治项目 | 30 | 30 | 2023.01 | 2023.12 | 提升村人居环境整治。 | 用于“三清理、三拆除、三整治”、“四小园”建设等方面人居环境整治工作。 | 提升村人居环境整治 | 佳平村委会
36 | 徐闻县 | 和安镇 | 云头村 | 基础设施 | 和安镇云头村委会人居环境整治项目 | 40 | 40 | 2023.01 | 2023.12 | 提升村人居环境整治。 | 用于“三清理、三拆除、三整治”、“四小园”建设等方面人居环境整治工作。 | 提升村人居环境整治 | 云头村委会
37 | 徐闻县 | 和安镇 | 金鸡村 | 基础设施 | 和安镇金鸡村委会人居环境整治项目 | 30 | 30 | 2023.01 | 2023.12 | 提升村人居环境整治。 | 用于“三清理、三拆除、三整治”、“四小园”建设等方面人居环境整治工作。 | 提升村人居环境整治 | 金鸡村委会
38 | 徐闻县 | 和安镇 | 冬松村 | 基础设施 | 和安镇冬松村委会人居环境整治项目 | 50 | 50 | 2023.01 | 2023.12 | 提升村人居环境整治。 | 用于“三清理、三拆除、三整治”、“四小园”建设等方面人居环境整治工作。 | 提升村人居环境整治 | 冬松村委会
39 | 徐闻县 | 和安镇 |  | 脱贫攻坚 | 和安镇防止返贫动态监测和帮扶工作项目 | 20 | 20 | 2023.01 | 2023.12 | 巩固脱贫攻坚成果。 | 用于和安镇防止返贫动态监测和帮扶工作的支出，如用于防贫保险购买、产业帮扶、就业帮扶、劳动技能培训等帮扶措施项目的开展。 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 和安镇人民政府
40 | 徐闻县 | 和安镇 |  | 基础设施 | 和安镇全域垃圾转运购买服务项目 | 200 | 200 | 2023.01 | 2023.12 | 解决垃圾处理转运问题。 | 对收集和转运和安镇全域9个行政村55条自然村以及镇区的生活垃圾进行购买服务。 | 提升镇域公共服务能力 | 和安镇人民政府
41 | 徐闻县 | 和安镇 |  | 基础设施 | 和安镇污水资源化利用抽吸购买服务项目 | 70 | 70 | 2023.01 | 2023.12 | 解决污水资源化利用问题。 | 对和安镇污水资源化利用抽吸进行购买服务。 | 提升镇域公共服务能力 | 和安镇人民政府
42 | 徐闻县 | 和安镇 |  | 保洁机制 | 和安镇建立乡村保洁机制项目（保洁员工资） | 200 | 200 | 2023.01 | 2023.12 | 解决村庄保洁问题，带动当地农民就业增收。 | 自然村卫生服务，自然村保洁员保洁经费。 | 提升镇域公共服务能力 | 和安镇人民政府
43 | 徐闻县 | 和安镇 |  | 脱贫攻坚 | 和安镇扶贫资产后续管理项目 | 10 | 10 | 2023.01 | 2023.12 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 和安镇公益性扶贫项目资产后续管理费用。 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 和安镇人民政府
44 | 徐闻县 | 和安镇 | 北莉村委会 | 基础设施 | 和安镇北莉村委会公共基础设施建设项目 | 5 | 5 | 2023.01 | 2023.12 | 完善公厕水、电配套设施。 | 完善各自然村公厕电、水等配套设施。 | 提升村级公共基础设施水平 | 北莉村委会
45 | 徐闻县 | 和安镇 | 北莉村委会 | 基础设施 | 和安镇北莉村委会东塘南村村内道路硬底化建设项目 | 21 | 21 | 2023.01 | 2023.12 | 水土流失，难于出入，需要改造。 | 对东塘南村长300米、宽3.5米、厚0.15米的道路进行硬底化建设。 | 提升村级公共基础设施水平 | 北莉村委会
46 | 徐闻县 | 和安镇 | 北莉村委会 | 基础设施 | 和安镇北莉村委会港仔村村内道路硬底化建设项目 | 14 | 14 | 2023.01 | 2023.12 | 水土流失，难于出入，需要改造。 | 对港仔村长200米、宽3.5米、厚0.15米的道路进行硬底化建设。 | 提升村级公共基础设施水平 | 北莉村委会
47 | 徐闻县 | 和安镇 | 北莉村委会 | 基础设施 | 和安镇北莉村委会下寮村村内道路硬底化建设项目 | 7 | 7 | 2023.01 | 2023.12 | 水土流失，难于出入，需要改造。 | 对下寮村长100米、宽3.5米、厚0.15米的道路进行硬底化建设。 | 提升村级公共基础设施水平 | 北莉村委会
48 | 徐闻县 | 和安镇 | 北莉村委会 | 基础设施 | 和安镇北莉村委会北坑村村内道路硬底化建设项目 | 14 | 14 | 2023.01 | 2023.12 | 水土流失，难于出入，需要改造。 | 对北坑村长200米、宽3.5米、厚0.15米的道路进行硬底化建设。 | 提升村级公共基础设施水平 | 北莉村委会
49 | 徐闻县 | 和安镇 | 北莉村委会 | 基础设施 | 和安镇北莉村委会农田排灌沟清淤及挡土墙建设项目 | 50 | 50 | 2023.01 | 2023.12 | 东塘南村、东塘北村近200亩农田的排灌沟两侧倒塌土方导致无法正常排水，造成农田无法耕种。 | 对东塘南村、东塘北村近1500米长的农田排灌沟进行清淤，同时建设800米长的排水沟和一个闭水涵洞，解决周边近200亩农田排灌难题。 | 提升农田基础设施建设水平 | 北莉村委会
50 | 徐闻县 | 和安镇 | 后湖村委会 | 基础设施 | 和安镇后湖村委会农村集中供水提升项目 | 15 | 15 | 2023.01 | 2023.12 | 改造破旧供水管网，提高村民用水质量。 | 对村内破旧生锈的1000米供水管网采用PVC-U给水管材进行改造。 | 提升村级公共基础设施水平 | 后湖村委会
51 | 徐闻县 | 和安镇 | 后湖村委会 | 基础设施 | 和安镇后湖村委会后湖村村内道路硬底化建设项目 | 22 | 22 | 2023.01 | 2023.12 | 完善村内道路硬底化，方便群众出行。 | 对后湖村3段共250米长、宽3米、厚0.15米以及4段共260米长、宽2.5米、厚0.15米的村路进行硬底化建设。 | 提升村级公共基础设施水平 | 后湖村委会
52 | 徐闻县 | 和安镇 | 后湖村委会 | 基础设施 | 和安镇后湖村委会东村村村内道路硬底化建设项目 | 26 | 26 | 2023.01 | 2023.12 | 完善村内道路硬底化，方便群众出行。 | 对东村村长120米、宽4米、厚0.15米,3段共190米长、宽3米、厚0.15米以及2段共210米长、宽2.5米、厚0.15米的村路进行硬底化建设。 | 提升村级公共基础设施水平 | 后湖村委会
53 | 徐闻县 | 和安镇 | 后湖村委会 | 基础设施 | 和安镇后湖村委会曾宅村路内道硬底化建设项目 | 7 | 7 | 2023.01 | 2023.12 | 完善村内道路硬底化，方便群众出行。 | 对曾宅自村长120米、宽3米、厚0.15米的村路进行硬底化建设。 | 提升村级公共基础设施水平 | 后湖村委会
54 | 徐闻县 | 和安镇 | 后湖村委会 | 基础设施 | 和安镇后湖村委会蓝田村村内道路硬底化建设项目 | 9 | 9 | 2023.01 | 2023.12 | 完善村内道路硬底化，方便群众出行。 | 对蓝田村6段共220米长、宽2米、厚0.15米以及长30米、宽2.5米、厚0.15米的村路进行硬底化建设。 | 提升村级公共基础设施水平 | 后湖村委会
55 | 徐闻县 | 和安镇 | 佳平村委会 | 基础设施 | 和安镇佳平村委会佳平村村内道路硬底化建设项目 | 48 | 48 | 2023.01 | 2023.12 | 完善村内道路硬底化，方便群众出行。 | 对佳平村长800米、宽3米、厚0.15米的道路进行硬底化建设。 | 提升村级公共基础设施水平 | 佳平村委会
56 | 徐闻县 | 和安镇 | 佳平村委会 | 基础设施 | 和安镇佳平村委会后江村村内道路硬底化建设项目 | 54 | 54 | 2023.01 | 2023.12 | 完善村内道路硬底化，方便群众出行。 | 对后江村长900米、宽3米、厚0.15米的道路进行硬底化建设。 | 提升村级公共基础设施水平 | 佳平村委会
57 | 徐闻县 | 和安镇 | 佳平村委会 | 基础设施 | 和安镇佳平村委会南湖村村内道路硬底化建设项目 | 30 | 30 | 2023.01 | 2023.12 | 完善村内道路硬底化，方便群众出行。 | 对南湖村长500米、宽3米、厚0.15米的道路进行硬底化建设。 | 提升村级公共基础设施水平 | 佳平村委会
58 | 徐闻县 | 和安镇 | 佳平村委会 | 基础设施 | 和安镇佳平村委会上村村内道路硬底化建设项目 | 36 | 36 | 2023.01 | 2023.12 | 完善村内道路硬底化，方便群众出行。 | 对上村长600米、宽3米、厚0.15米的道路进行硬底化建设。 | 提升村级公共基础设施水平 | 佳平村委会
59 | 徐闻县 | 和安镇 | 和安村委会 | 基础设施 | 和安镇和安村委会农村集中供水提升项目 | 50 | 50 | 2023.01 | 2023.12 | 改造破旧供水管网，提高村民用水质量。 | 对村内破旧生锈的4000米供水管网采用PVC-U给水管材进行改造。 | 提升村级公共基础设施水平 | 和安村委会
60 | 徐闻县 | 和安镇 | 和安村委会 | 基础设施 | 和安镇和安村委会村村内道路硬底化道路建设项目 | 10 | 10 | 2023.01 | 2023.12 | 完善村内道路硬底化，方便群众出行。 | 对村内近300米长的窄巷道（2米及以下宽）进行建设。 | 提升村级公共基础设施水平 | 和安村委会
61 | 徐闻县 | 和安镇 | 冬松村委会 | 基础设施 | 和安镇冬松村委会南头村垃圾运转点周边道路硬底化建设项目 | 12 | 12 | 2023.01 | 2023.12 | 完善村道路硬底化，方便垃圾转运。 | 对南头村垃圾运转点周边长200米、宽3米、厚0.15米的道路进行硬底化建设。 | 提升村级公共基础设施水平 | 冬松村委会
62 | 徐闻县 | 和安镇 | 冬松村委会 | 基础设施 | 和安镇冬松村委会后堀村村内道路硬底化建设项目 | 18 | 18 | 2023.01 | 2023.12 | 完善村内道路硬底化，方便群众出行。 | 对后堀村边长300米、宽3米、厚0.15米的道路进行硬底化建设。 | 提升村级公共基础设施水平 | 冬松村委会
63 | 徐闻县 | 和安镇 | 冬松村委会 | 基础设施 | 和安镇冬松村委会南头村文化小广场建设项目 | 18 | 18 | 2023.01 | 2023.12 | 加强村公共基础设施建设，为村民提供休闲活动娱乐场所。 | 在南头村村中心建设文化小广场，铺设彩砖200㎡，石凳3个，体育器材1套。 | 提升村级公共基础设施水平 | 冬松村委会
64 | 徐闻县 | 和安镇 | 冬松村委会 | 基础设施 | 和安镇冬松村委会上坑村村内道路硬底化建设项目 | 6 | 6 | 2023.01 | 2023.12 | 完善村内道路硬底化，方便群众出行。 | 对上坑村边长100米、宽3米、厚0.15米的道路进行硬底化建设。 | 提升村级公共基础设施水平 | 冬松村委会
65 | 徐闻县 | 和安镇 | 金鸡村委会 | 基础设施 | 和安镇金鸡村委会村内道路硬底化建设项目 | 40 | 40 | 2023.01 | 2023.12 | 雨天积水，晴天尘土飞扬，路面坑坑洼洼。导致村民行路难问题。建设硬底化水泥路解决群众行路难。 | 对金鸡村长约600米,宽3-3.5米,厚0.15米的村内巷路进行硬底化建设。 | 提升村级公共基础设施水平 | 金鸡村委会
66 | 徐闻县 | 和安镇 | 金鸡村委会 | 基础设施 | 和安镇金鸡村内道路修复 | 12 | 12 | 2023.01 | 2023.12 | 路面年久失修，坑坑洼洼，影响群众出行，影响村貌。 | 对村文化楼至北土地公段长250米，宽3米，厚0.15米的道路进行修复。 | 提升村级公共基础设施水平 | 金鸡村委会
67 | 徐闻县 | 和安镇 | 和安村 | 基础设施 | 和安镇和安村委会小型农田水利加固、除险、清於项目 | 98 | 98 | 2023.01 | 2023.12 | 提升农田基础设施建设水平。 | 对和安村委会基本农田内部排水沟、排水河道进行清淤，加强暴雨时农田的排水排涝，一定程度上减轻农田水淹风险。 | 提升农田基础设施建设水平 | 和安村委会
68 | 徐闻县 | 和安镇 | 云头村 | 基础设施 | 和安镇云头村委会下尾村乡村文化活动场所建设项目 | 48 | 48 | 2023.01 | 2023.12 | 提升村庄风貌及方便村民健身娱乐。 | 云头村委会下尾村原有绿地约660平方米，进行硬底化建设，种植花草树木，安装体育器材，打造乡村文化活动场所。 | 提升村级公共基础设施水平 | 云头村委会
69 | 徐闻县 | 和安镇 | 公港村 | 基础设施 | 和安镇公港村委会赤坎村乡村文化活动场所建设项目 | 150 | 150 | 2023.01 | 2023.12 | 提升村庄风貌及满足群众精神文明需求。 | 利用赤坎村近3500平方米的空地，进行硬底化建设，种植花草树木，安装体育器材，打造乡村文化活动场所。。 | 提升村级公共基础设施水平 | 公港村委会
70 | 徐闻县 | 和安镇 | 云头村委会 | 基础设施 | 和安镇云头村委会边坑村乡村文化活动场所建设项目 | 30 | 30 | 2023.01 | 2023.12 | 提升村庄风貌及方便村民健身娱乐。 | 利用云头村委会边坑村约250平方米的空地，进行硬底化建设，种植花草树木，安装体育器材，打造乡村文化活动场所。 | 提升村级公共基础设施水平 | 云头村委会
71 | 徐闻县 | 和安镇 | 水头村委会 | 基础设施 | 和安镇水头村委会雨污分流建设项目 | 140 | 140 | 2023.01 | 2023.12 | 完善排涝工程，解决村庄、道路积水无法排放的内涝问题。 | 695县道水头村委会至和安渔港码头段大约800米的主干道路双侧铺设排涝管道，解决村庄、道路积水无法排放的内涝问题。 | 提升村级公共基础设施水平 | 水头村委会
72 | 徐闻县 | 和安镇 | 水头村委会 | 基础设施 | 和安镇水头村委会湾仔园村乡村文化活动场所建设项目 | 60 | 60 | 2023.01 | 2023.12 | 提升村庄风貌，建设美丽宜居村庄。 | 对村内文化活动场地进行硬底化建设，花草树木种植，安装体育器材。 | 提升村级公共基础设施水平 | 水头村委会
73 | 徐闻县 | 和安镇 | 北莉村委会 | 基础设施 | 和安镇北莉村委会小型农田水利加固、除险建设项目 | 30 | 30 | 2023.01 | 2023.12 | 港仔村、西村农田长期被海潮冲毁淹没导致港仔、西村农户无法耕种。 | 在港仔村、西村边的农田建设长约80米、高3米、上底1米、下底2.2米的梯字型农田保护堤及一个排水涵洞。 | 提升农田基础设施建设水平 | 北莉村委会
74 | 徐闻县 | 和安镇 | 后湖村委会 | 基础设施 | 和安镇后湖村委会吴家村至风桥水库灌溉水渠修复项目 | 250 | 250 | 2023.01 | 2023.12 | 提升农田基础设施建设水平。 | 对后湖吴家村到风桥水库段约3.5公里，1米宽水渠进行修复、清理。 | 提升村级农田基础设施水平 | 后湖村委会
75 | 徐闻县 | 和安镇 | 佳平村委会 | 基础设施 | 和安镇佳平村委会佳吉村乡村文化活动场所建设项目 | 20 | 20 | 2023.01 | 2023.12 | 提升村庄风貌及方便村民健身娱乐。 | 利用平村委会佳吉村约400平方米的空地，进行硬底化建设，种植花草树木，安装体育器材，打造乡村文化活动场所。 | 提升村级公共基础设施水平 | 佳平村委会
76 | 徐闻县 | 和安镇 | 和安村委会 | 基础设施 | 和安镇和安村委会海田坑基本农田函洞改造项目 | 30 | 30 | 2023.01 | 2023.12 | 和安村海田坑基本农田函洞较小及堵塞严重，雨天无法排水，急需改造。 | 对和安村委会海田坑的基本农田函洞进行改造。 | 提升村级农田基础设施水平 | 和安村委会
77 | 徐闻县 | 和安镇 | 和安村委会 | 基础设施 | 和安镇和安村委会小型农田水利加固、除险、清於项目 | 50 | 50 | 2023.01 | 2023.12 | 农田沟渠堵塞严重，影响农田灌溉，农田函洞较小及堵塞严重，雨天无法排水，急需改造。 | 对海田坑近5000米长的农田排灌沟进行清淤，提升改造排灌涵洞。 | 提升村级农田基础设施水平 | 和安村委会
78 | 徐闻县 | 和安镇 | 冬松村委会 | 基础设施 | 和安镇冬松村委会东塘村内道路硬底化建设 | 9.6 | 9.6 | 2023.01 | 2023.12 | 完善村内道路硬底化，方便群众出行。 | 对东塘村长120米、宽4米、厚0.15米的道路进行硬底化建设。 | 提升村级公共基础设施水平 | 冬松村委会
79 | 徐闻县 | 和安镇 | 冬松村委会 | 基础设施 | 和安镇冬松村委会尾龙村文化活动场所建设项目 | 18 | 18 | 2023.01 | 2023.12 | 加强村公共基础设施建设，为村民提供休闲活动娱乐场所。 | 对村内文化活动场地进行硬底化建设，花草树木种植，安装体育器材。 | 提升村级公共基础设施水平 | 冬松村委会
80 | 徐闻县 | 和安镇 | 冬松村委会 | 基础设施 | 和安镇冬松村委会后园仔村文化活动场所建设项目 | 18 | 18 | 2023.01 | 2023.12 | 加强村公共基础设施建设，为村民提供休闲活动娱乐场所。 | 对村内文化活动场地进行硬底化建设，花草树木种植，安装体育器材。 | 提升村级公共基础设施水平 | 冬松村委会
81 | 徐闻县 | 和安镇 | 冬松村委会 | 基础设施 | 和安镇冬松村委会边坑村文化活动场所建设项目 | 18 | 18 | 2023.01 | 2023.12 | 加强村公共基础设施建设，为村民提供休闲活动娱乐场所。 | 对村内文化活动场地进行硬底化建设，花草树木种植，安装体育器材。 | 提升村级公共基础设施水平 | 冬松村委会
82 | 徐闻县 | 和安镇 | 金鸡村委会 | 基础设施 | 和安镇金鸡村委会村内巷道雨污分流建设项目 | 10 | 10 | 2023.01 | 2023.12 | 每逢下雨，积水久久不消，非常影响群众出行。 | 在村内巷路积水处铺设长约200米的排涝管道，解决雨天排涝难题。 | 提升村级公共基础设施水平 | 金鸡村委会
83 | 徐闻县 | 和安镇 | 金鸡村委会 | 基础设施 | 和安镇金鸡村委会村通镇道路雨污分流建设项目 | 50 | 50 | 2023.01 | 2023.12 | 每逢下雨，积水久久不消，农田被雨水淹没，严重影响耕种，且道路两边虾塘抽排的水不知如何排出，积在道路两边。 | 对村通镇长约1000米的村主干道两边建设宽0.8米、深0.8米的排涝水沟。 | 提升村级公共基础设施水平 | 金鸡村委会
合计 | [5 empty] | 4412.9 | 4412.9

## 县项目储备表审定不通过
和安镇2023年乡村振兴驻镇帮镇扶村资金项目储备统计表（审定不通过）
填报单位（盖章）： | [8 empty] | 填报日期：2022年12月30日
序号 | 县（市、区） | 镇（街道） | 村委会 | 项目类型 | 项目名称 | 项目总金额（万元） | 其中财政资金金额（万元） | 项目开始时间 | 项目结束时间 | 项目计划安排理由 | 建设主要内容 | 绩效目标 | 项目实施单位
1 | 徐闻县 | 和安镇 | 水头村 | 基础设施 | 徐闻县和安镇水头村委会涉水道路建设高架桥项目 | 150 | 150 | 2023.01 | 2023.12 | 提升群众出行便利 | 和安镇水头村委会的两条主干道位于坡地之间，如遇大雨时，大量的雨水从上游冲往下游，行人、车辆经过时存在较大的安全隐患，建议对排涝经过路段建设1到2米高架桥。 | 提升村级公共基础设施水平 | 水头村委会
2 | 徐闻县 | 和安镇 |  | 基础设施 | 徐闻县和安镇镇区街道建安街人行道改造项目 | 143 | 143 | 2023.01 | 2023.12 | 提升镇区风貌，方便群众出行 | 建安街总长1.1公里，街道两侧建设人行道（1100米*2.5米*2边）。 | 提升镇域公共基础设施水平 | 和安镇人民政府
3 | 徐闻县 | 和安镇 |  | 基础设施 | 徐闻县和安镇镇区街道和兴街人行道改造项目 | 135 | 135 | 2023.01 | 2023.12 | 提升镇区风貌，方便群众出行 | 和兴街总长1.3公里，街道两侧建设人行道（1300米*2米*2边）。 | 提升镇域公共基础设施水平 | 和安镇人民政府
4 | 徐闻县 | 和安镇 | 冬松村 | 基础设施 | 徐闻县和安镇冬松岛市场配套建设项目 | 80 | 80 | 2023.01 | 2023.12 | 满足海岛群众生活需求 | 对冬松岛农贸市场进行档口仓库平房建设8间、水、电、排污、市场周边硬底化等配套基础设施建设。 | 提升村级公共基础设施水平 | 冬松村委会
5 | 徐闻县 | 和安镇 |  | 基础设施 | 徐闻县和安镇镇区路口标志物项目 | 200 | 200 | 2023.01 | 2023.12 | 提升镇区风貌 | 和安镇分别有三个主要出入口，对三个主要出入口进行标志物设计为提高镇容镇貌，丰富当地文化。 | 提升镇域公共基础设施水平 | 和安镇人民政府
6 | 徐闻县 | 和安镇 | 北莉村 | 基础设施 | 徐闻县和安镇北莉岛下寮村、东塘南村路灯项目 （是否为示范村） | 15 | 15 | 2023.01 | 2023.12 | 解决村民夜间出行难问题 | 对北莉村委会下寮村、东塘南村2条村安装路灯共50盏，其中下寮村25盏、东塘南村25盏。 | 提升村级公共基础设施水平 | 北莉村委会
7 | 徐闻县 | 和安镇 | 冬松村 | 基础设施 | 徐闻县和安镇冬松岛后堀村堤岸修复项目 | 160 | 160 | 2023.01 | 2023.12 | 提升农田基础设施建设水平 | 冬松岛后堀村修一条长约160米的带闸口的堤坝，宽约15米，高约3米。 | 提升村级公共基础设施水平 | 冬松村委会
8 | 徐闻县 | 和安镇 |  | 基础设施 | 徐闻县和安镇农场到水头村委会干道路灯项目 （是否为示范村） | 45 | 45 | 2023.01 | 2023.12 | 解决村民夜间出行难问题 | 对和安镇农场到水头村委会长4公里的干道安装太阳能路灯133盏、镇农场15盏。 | 提升村级公共基础设施水平 | 和安镇人民政府
9 | 徐闻县 | 和安镇 |  | 基础设施 | 徐闻县和安镇镇区建安街道路改造项目 | 357 | 357 | 2023.01 | 2023.12 | 提升群众出行便利 | 和安镇镇区街道建安街长1100米、宽13米，属于镇区的主干道之一，大型车辆经常经过，路面已破旧不堪，大雨时积水严重，拟对其进行改造，铺设沥青路面。 | 提升镇域公共基础设施水平 | 和安镇人民政府
10 | 徐闻县 | 和安镇 |  | 基础设施 | 徐闻县和安镇旅游发展规划编制项目 | 90 | 90 | 2023.01 | 2023.12 | 加强规划引领促乡村振兴 | 由具备相应资质的第三方编制和安镇旅游发展规划。 | 加强规划引领 | 和安镇人民政府
11 | 徐闻县 | 和安镇 | 云头村委会 | 基础设施 | 徐闻县和安镇云头村委会村域乡村振兴规划项目 | 20 | 20 | 2023.01 | 2023.12 | 该村为乡村振兴重点村，加强规划引领促乡村振兴 | 综合考虑云头村委会土地利用、产业发展、居民点布局、人居环境整治、生态保护和历史文化传承等因素，编制村域乡村振兴规划。 | 加强规划引领 | 云头村委会
12 | 徐闻县 | 和安镇 | 云头村委会 | 基础设施 | 徐闻县和安镇云头村委会云头村挡土墙建设项目 | 5 | 5 | 2023.01 | 2023.12 | 防止水土流失，改善下村约400人出行问题 | 在云头村建设长约120米，高1.5米挡土墙。 | 提升村级公共基础设施水平 | 云头村委会
13 | 徐闻县 | 和安镇 | 云头村委会 | 基础设施 | 徐闻县和安镇云头村委会5个自然村广告栏、入口标识指引、宣传栏、宣传广播项目 | 55 | 55 | 2023.01 | 2023.12 | 加强村域乡村振兴及政策信息宣传 | 增设自然村入口指引及道路警示标志，各自然村宣传广播连通至村委会，增设党建墙、宣传栏，路灯杆增设宣传牌等。 | 提升村级公共基础设施水平 | 云头村委会
14 | 徐闻县 | 和安镇 | 北莉村委会 | 基础设施 | 和安镇北莉村南北海堤维修加固项目 | 40 | 40 | 2023.01 | 2023.12 | 对海堤进行除险加固，保障周边村庄人民财产安全 | 对北莉村委会南北海堤护坡800立方破烂掏空回填倒混凝土加固。 | 提升村级公共基础设施水平 | 北莉村委会
15 | 徐闻县 | 和安镇 | 北莉村委会 | 基础设施 | 和安镇北莉村委会广播安装及维修项目 | 8 | 8 | 2023.01 | 2023.12 | 充分发挥村广播在农村宣传、信息通知等方面的作用。 | 9个自然村共25个广播播音音质不清、需更新维修。 | 提升村级公共服务设施水平 | 北莉村委会
16 | 徐闻县 | 和安镇 | 后湖村委会 | 基础设施 | 和安镇后湖村委会后海村人居环境整治提升项目 | 10 | 10 | 2023.01 | 2023.12 | 打造村风貌带，提升村庄风貌 | 打造后海环村800米长的路边风貌带。 | 提升村级公共基础设施水平 | 后湖村委会
17 | 徐闻县 | 和安镇 | 后湖村委会 | 基础设施 | 和安镇后湖村委会后湖村人居环境整治提升项目 | 8 | 8 | 2023.01 | 2023.12 | 打造村风貌带，提升村庄风貌 | 打造后湖环村200米长的路边风貌带。 | 提升村级公共基础设施水平 | 后湖村委会
18 | 徐闻县 | 和安镇 | 后湖村委会 | 基础设施 | 和安镇后湖村委会蓝田村人居环境整治提升项目 | 12 | 12 | 2023.01 | 2023.12 | 打造村风貌带，提升村庄风貌 | 打造后海环村250米长的路边风貌带。 | 提升村级公共基础设施水平 | 后湖村委会
19 | 徐闻县 | 和安镇 | 和安村委会 | 基础设施 | 徐闻县和安镇和安村委会外村至后湖吴家村灌溉水渠修建项目 | 140 | 140 | 2023.01 | 2023.12 | 提升农田基础设施建设水平 | 和安外村到后湖吴家村约2公里原有水渠已损坏严重，拟新建一条长约2公里，宽约1米的水渠。 | 提升村级农田基础设施水平 | 和安村委会
20 | 徐闻县 | 和安镇 | 和安村委会 | 基础设施 | 和安镇和安村委会广播安装及维修项目 | 8 | 8 | 2023.01 | 2023.12 | 充分发挥村广播在农村宣传、信息通知等方面的作用。 | 各自然村共25个广播播音音质不清、需更新维修。 | 提升村级公共服务设施水平 | 和安村委会
21 | 徐闻县 | 和安镇 | 冬松村委会 | 基础设施 | 和安镇冬松村委会葛斗村至北尾村段路面修复及排汛涵口建设项目 | 20 | 20 | 2023.01 | 2023.12 | 完善村内道路硬底化，方便群众出行。 | 对葛斗村至北尾村段长约50米、宽3米、厚0.15米的路面进行修复并新建长8米、宽2米、高3米的排汛涵口及100平方米的挡土墙。 | 提升村级公共基础设施水平 | 冬松村委会
22 | 徐闻县 | 和安镇 | 冬松村委会 | 基础设施 | 和安镇冬松村委会北尾村海堤防护栏建设项目 | 25 | 25 | 2023.01 | 2023.12 | 加强海堤防护栏建设，做好安防。 | 对北尾村海堤加设110长的防护栏。 | 提升村级公共基础设施水平 | 冬松村委会
23 | 徐闻县 | 和安镇 | 冬松村委会 | 基础设施 | 和安镇冬松村委会南北大道乡村振兴宣传栏、牌建设项目 | 10 | 10 | 2023.01 | 2023.12 | 加强乡村振兴政策宣传 | 在冬松村委会南北大道路边进行乡村振兴宣传栏、牌建设。 | 加强乡村振兴政策宣传 | 冬松村委会
24 | 徐闻县 | 和安镇 | 金鸡村委会 | 基础设施 | 和安镇金鸡村委会村接镇中学道路硬底化建设项目 | 96 | 96 | 2023.01 | 2023.12 | 不仅方便金鸡村群众出入，更方便鱼虾塘养殖户的养殖业发展。 | 对金鸡村接镇中学长1200米，宽4米，厚0.18米的路进行硬底化建设。 | 提升村级公共基础设施水平 | 金鸡村委会
25 | 徐闻县 | 和安镇 |  | 基础设施 | 和安镇中学门口排洪及掏空路面修缮改造项目 | 20 | 20 | 2023.01 | 2023.12 | 和安中学门口排洪管道有近20米长的严重爆裂及400立方米的掏空，学生出行存在较大安全隐患。 | 对和安中学门口近20米长的爆裂排洪管道进行重建，并对掏空严重的400立方米路段采用混泥土回填加固和恢复路面。 | 提升镇域公共基础设施水平 | 和安镇人民政府
合计 | [5 empty] | 1852 | 1852