徐闻县2023年中央专项彩票公益金

支持地方社会公益事业发展资金

分配使用管理情况评估报告

一、中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金分配使用管理基本情况

2023年下达资金217万元，已支出154.2545万元，支出进度为71.09%。该笔资金用于支持3个养老项目建设，具体项目情况为：

- 徐闻县和安镇、下洋镇、西连镇敬老院基础设施修缮项目安排60.3万元，已支付48.0553万元，该项目已基本完工。

- 徐闻县长者饭堂建设运营项目安排83.1万元，已支出64.2808万元，该项目已完工，暂未结算。

- 徐闻县特殊困难老年人家庭适老化改造项目分配73.6万元，徐闻县552户特殊困难老年人家庭已完成改造，惠及1131位老年人，已支付41.9184万元，剩余工程款已向财政申请支付，目前正在走办理流程中。

二、项目预算编制管理情况

（一）项目贯彻落实党中央、国务院在相关领域重大决策部署情况。

（二）项目体现公益属性，突出支持重点，向社会弱势群体倾斜。

（三）项目已纳入部门和财政项目库，预算申报材料符合《彩票公益金管理办法》（财综〔2021〕18号，以下简称《办法》）第十八条规定，及时完整规范。

（四）已按照《办法》第二十二条规定及时报送上一年度彩票公益金使用情况，包括项目组织实施，资金使用和结余情况。

三、资金使用情况

（一）彩票公益金不存在用于《办法》第十条规定的负面清单范围的支出以及具体情况。

（二）彩票公益金与一般公共预算统筹衔接主要做法，不存在重复安排资金问题。

（三）无巡视、审计、财会监督等方面反映资金使用存在的问题。

四、有关意见建议

无意见