附件6

徐闻县医疗保障局部门整体支出绩效自评报告

根据《关于开展2023年度项目和部门整体支出预算执行情况绩效自评工作的通知》（徐财绩[2024] 2号）要求，我单位及时布置自评，由自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2023年度徐闻县医疗保障局整体支出自我绩效评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位情况。

徐闻县医疗保障局是徐闻县人民政府主管医疗保障工作的政府组成部门，成立于2019年3月25日，属于正科级预算单位。内设机构有：办公室、基金管理股、医药服务和价格招采股。本行政单位下属单位具体包括:徐闻县医保服务中心、徐闻县公费医疗管理委员会办公室。

- 人员情况。

- 徐闻县医疗保障局行政编制7名，后勤服务人员1名，事业编制15名，政府雇员9名，合同工1名，临时工1名。

- 工作职能。

（一）拟定医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障措施，拟定本县医疗保障事业发展规划、有关规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）组织制定并实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，拟订应对预案并组织实施。

（三）组织制定医疗保障筹资和待遇规范性文件，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟定并实施长期护理保险制度工作方案。

（四）按国家、省和市有关规定组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。

（五）按照国家、省和市有关规定组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等规范性文件。按照国家、省和市有关规定组织并实施药品、医用耗材的招标采购规范性文件并监督实施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，开展医疗保障基金支付方式改革，建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（七）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理和费用结算政策。开展医疗保障关系转移接续。开展医疗保障领域合作交流。

（八）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

（九）完成县委、县政府和上级医疗保障部门交办的其他任务。

（十）职能转变。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，提高医疗保障统筹层次，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康徐闻建设。

- （十一）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、自评工作情况

（一）评价小组情况。为深入贯彻党的十九大“全面实施 绩效管理”的重大部署和《预算法》有关规定，进一步强化绩 效管理意识，提高财政资金使用效益，根据县财政局《关于做好2023年度项目和部门整体支出预算执行情况绩效自评工作的通知》（徐财绩[2024]2号）的要求，为确保徐闻县统计局绩效自评工作顺利开展，成立徐闻县统计局绩效评价小组，由局长担任组长，副局长任副组长，各股室股长以及财务人员任组员。

（二）自评工作情况。自收到关于《做好2023年度项目和部门整体支出预算执行情况绩效自评工作的通知》（徐财绩[2024]2号） 后，我局高度重视整体支出自我绩效评价工作，第一时间召集相关人员学习文件精神和布置相关工作，并于4月26日成立徐闻县医疗保障局绩效评价工作小组，明确自评工作分工和有关时间节点，落实责任到人，制定评价指标和评价方法，认真开展自评自查工作。此次自评工作以办公室人员为主，其他相关职能科室人员配合收集自评材料，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、可行性、 明确性，“预算编制”的合理性、科学性，“预算执行和管理” 的合法性、完成性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履 职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析自 评，填写相关自评表格，形成本评价报告。

（三）自评材料报送时间及质量。湛江市徐闻县医疗保障局根据湛江市财政局要求，按时按质完成自评工作。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。徐闻县医疗保障局所报送的自评报告、数据表、评分表是否与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、预算编制情况

（一）目标设置

1.绩效目标申报情况。2023年绩效申报目标13个，实际批复13个项目，申报金额为5686.78万元，实际项目支出金额为33064.87万元。

2.整体支出绩效目标。

实现基本医疗保险应保尽保，实施全民参保计划，巩固扩大医保覆盖面；不断提升医保经办服务水平，推进系统行风建设，落实好差评制度，推动窗口服务质量提升，探索预约、延时、自助、代办服务等多形式便捷服务方式。完善医疗保障制度体系，全面实行基本医疗保险和生育保险市级统筹。持续强化医保基金监管，推进国家智能监控示范点建设；开展基金监管宣传活动，依托媒体主动公开曝光典型案例。深入推进药品和医用耗材集中带量采购；加强带量采购中标药品采购使用情况监测；推进药品货款在线结算。用心办好群众来信来访；高质量办好人大代表建议和政协提案办结率；加大政策法规、典型经验、改革成效的解读和宣传力度。

- 预算编制合理性。

预算编制符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。

- 预算编制规范性。

预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规范性和细致程度方面符合要求。

四、预算支出管理情况

（一）支出管理情况。

1.整体支出完成率。

2023年徐闻县医疗保障局实际收入33064.87万元，实际支出33064.87万元，整体支出率100%。

- 财务合规性。

- 本单位资金支出规范，其中包括基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出等制度严格执行；按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

- 信息公开。

1.自评信息公开。单位按绩效自评规定的时间和内容在本单位门户网站公开。

2.预决算信息公开。按照《预算法》和政府信息公开有关规定在本单位门户网站公开。

- 3.绩效目标公开。按照绩效目标批复的有关规定在本单位门户网站或其他渠道公开批复后的绩效目标，所公开的绩效目标内容与批复一致。

五、预算管理情况

（一）项目管理。

1.项目实施程序。本单位所有项目支出（含专项工作经费）实施过程规范,包括项目立项、申报、批复、项目招投标、调整、完成验收等情况。

2.项目监管。本单位对所实施项目（包括专项工作经费和部门主管的省级专项资金分配给市、县实施的项目）进行检查、监控、督促。

（二）资产管理。

- 1.资产管理安全性。徐闻县统计局 制定了《徐闻县统计局 固定 资产管理办法》，对资产管理机构及职责、资产购置、资产使用、 资产处置等进行明确规定，局办公室指定专人负责固定资产合理 配置、实物管理、组织清查盘点、办理固定资产的报损、报废等 处置报批手续。会计人员负责固定资产财务账核算、与资产管理 系统对账。资产使用人负责资产保存完整和合理使用。

2.固定资产利用率。部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用率程度。如单位固定资产种类较多，请以表格形式列明固定资产类别、价值、在用情况等（见下表）。

固定资产利用情况表

单位：元

| 项目名称 | 数量 | 金额 | 在用资产 |  | 闲置资产 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额 | 占全部资产比例 | 金额 | 占全部资产比例 |
| 一、土地、房屋及构筑物 | 3 | 596000 | 596000 | 53.11% | 0 | 0 |
| 其中：房屋 | 3 | 596000 | 596000 |  | 0 | 0 |
| 二、通用设备 | 116 | 411639 | 411639 | 36.68% | 0 | 0 |
| 其中：汽车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、专用设备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、家具、用具、装具 | 86 | 114540.48 | 114540.48 | 10.21% | 0 | 0 |
| 五、图书、档案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六、文物和陈列品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 205 | 1122179.48 | 1122179.48 | 100% | 0 | 0 |

（三）经费管理。

1.“三公经费”控制率。徐闻县医疗保障局2023年“三公经费”预算安排数为2.4万元（其中公务接待费1万，公务用车运行维护费1.4万元，公务用车购置0万元），决算“三公”经费支出为0元，控制率为0%。

2.“公用经费”控制率。徐闻县医疗保障局2023年预算数为4.4万元，决算支出为4.4万元，“公用经费”控制率为100%。

- （四）在职人员控制率。徐闻县医疗保障局行政编制7名，后勤服务人员1名，事业编制15名，政府雇员9名，临时工1名，合同工1名。在职人员控制率为79%。

六、整体绩效

2023年徐闻县医疗保障局完成医疗保险全覆盖工作任务。推进信息化建设。深化医保支付方式改革。借助大数据等手段，促进医疗资源合理配置。强化医保基金监管堵塞制度漏洞，巩固打击欺诈骗保的高压态势，进一步简化流程，提升经办服务水平。

- 存在问题

- 项目经费列支用途还需要进一步科学和细化，内部控制制度 还需进一步完善。

- 今后改进措施

- 通过总结 2023年项目资 金使用和安排支出 情况，加强业 务学习，进一步增强自身素质。

- 加强内部控制，进一步健全工作机制。

- 3.严肃财经纪律，进一步规范财务管理不断提高资金使用水 平。