附件2

徐闻县曲界镇转移支付2021年度

村庄清洁行动省级涉农资金

绩效自评报告

项目名称：2021年湛江市徐闻县曲界镇村庄清洁行动项目

填报单位：徐闻县农业农村局

填报人姓名：何小飞

联系电话：0759-4878928

填报日期：2022年3月17日

- 绩效目标分解下达情况

根据广东省财政厅《关于提前下达2021年省级涉农统

筹整合转移支付资金的通知》（粤财农〔2020〕132号）文件精神,安排曲界镇村庄清洁行动项目省级涉农资金45.5万元, 已完成15个行政村87条自然村四小园建设。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况

县财政局根据全县绩效目标需求将资金划拨到各乡镇财政所，资金到位率100%。按照《中共徐闻县委办公室 徐闻县人民政府办公室印发<关于全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的实施方案>的通知》（徐办发〔2018〕10号）、《关于印发〈广东省农村人居环境整治工程项目审批制度改革工作指导意见〉的通知》（粤乡振组办〔2020〕2号）和《关于印发〈徐闻县农村人居环境整治工程建设项目实施管理细则和资金使用管理办法〉的通知》（徐委振兴组〔2020〕6号）文件要求执行。

(二)总体绩效目标完成情况

完成15个行政村87条自然村四小园建设，完成率达100%。

（三）绩效指标完成情况

1.数量指标：完成15个行政村87条自然村四小园建设，全年完成值达100%；

2.质量指标：村庄清洁干净率达100%；

3.时效指标：资金到位率达100%；

4.成本指标：预算实施的项目成本在预算范围内,成本控制不超预算;

5.经济效益指标：提高资源化利用率达100%；

6.社会效益指标：动员村民投身美丽家园建设，保障村民决策权、参与权，充分调动广大农民的积极性、主动性、创造性，实现共谋共建共管共享。乡村工业污染、农村垃圾、污水得到全面治理。村道养护、村庄保洁、垃圾污水处理长效管护机制比较健全，各类基础设施持续有效运营，村民参与村庄基础公共设施运行维护共管常态化；

7.生态效益指标：美化亮化村庄环境；

8.可持续影响指标：可持续发展。

三、绩效表现

资金使用绩效。通过开展四小园建设发动自然村建设社会主义新农村，力求以点带面、梯次推进、连片成线、示范带动、全域推进，滚动建设一批又一批生态宜居美丽乡村。

四、存在问题。

群众的积极性还未充分调动起来。村民“等靠要”的思想依然存在，出现了“本来是农民的事，农民反而成了局外人”、“干部干一干，群众看一看”的现象。