附件2

2021年涉农统筹整合转移支付

徐闻县红火蚁防控项目绩效自评报告

填报单位名称：徐闻县植物保护和检疫站

填报人：吴诗

联系电话：13702693688

填报日期：2022年3月10日

一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

根据《广东省财政厅关于提前下达2021年省级涉农专项转移支付资金的通知》（粤财农函〔2020〕132号）文件精神，我县安排给2021年省级涉农专项转移支付资金徐闻县红火蚁防控项目资金100万元，按照《2021年省级涉农专项转移支付资金徐闻县红火蚁防控项目实施方案》的要求，本项目的费用支出包括：红火蚁防控药剂采购费用98万元和宣传培训费用2万元。

二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

2021年省级共下达徐闻县2021年红火蚁防控项目涉农统筹整合资金100万元，考核工作任务目标1项，项目资金到位率100%。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。分析各级资金投入情况、资金执行情况以及资金管理相关情况等。

1.项目资金到位情况；

项目资金到位率100%。

2.项目资金执行情况；

项目资金100万元，项目资金使用执行情况为（已支付）：红火蚁防控药剂采购费用98万元和宣传培训（资料）费用2万元。

3.项目资金管理情况；

成立项目实施小组，负责项目的组织、管理、实施、监督等各项工作，项目资金由财政局审核国库直接支付，专款专用。

4.资金使用合规性。资金使用符合相关的财务管理制度规定和专项资金管理办法，无资金重大违规违纪问题。

（二）项目实施情况。分析各类项目实施情况。

通过实施2021年省级涉农专项转移支付资金徐闻县红火蚁防控项目，开展红火蚁防控宣传、技术培训和监测防控工作，建立“政府主导、属地责任、联防联控”的工作机制，持续压低发生区红火蚁种群密度，最大限度降低疫情危害损失，避免出现红火蚁恶性伤害人畜事件和造成大面积弃耕。其内容包括：一是加强植保植检基础设施设备建设，编印技术资料，开展宣传培训；二是开展监测普查，及时上报相关信息；三是采购红火蚁防控药剂，按各乡镇红火蚁发生情况分配红火蚁防控药剂，指导各乡镇开展红火蚁防控工作。基本达到预期指标。

（三）考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析。对照报送省级备案的2021年涉农资金区域绩效目标表，逐项分析全年实际完成情况。

通过实施2021年省级涉农专项转移支付资金徐闻县红火蚁防控项目，举办有关培训1个班次，技术培训指导人数大于200人，完成红火蚁饵剂诱杀防治面积1万亩次，红火蚁应急处置率达90%以上，4-5级疫情面积占总发生比小于3%，红火蚁攻击蛰刺人员死亡事故0件，农民的防控意识不断提高，农业生产环境不断净化、美化。完成预期绩效目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

红火蚁是全球100种危害最严重的外来入侵物种之一，2018年入侵我县为害，现发生面积180950亩。通过实施红火蚁防控工作，已逐步提升我县重大植物疫情防控能力，有效遏制红火蚁疫情快速蔓延态势，避免出现红火蚁恶性伤人畜事件和造成大面积弃耕，对改善农村生产和人居环境，对助力美丽乡村建设和乡村振兴，具有十分重要意义。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。