附件2

徐闻县

2021年涉农统筹整合转移支付

区域绩效自评报告

填报单位名称：徐闻县农业农村局

填报人：符宏志

联系电话：4862479

填报日期：2022年3月

一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

县成立涉及农资金统筹整合工作领导小组，根据《关于下达2021年省级涉农专项转移支付资金的通知》（粤财农〔2020〕132号）、《关于下达2021年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（湛财农〔2021〕30号）和《县政府工作会议纪要》（徐府办〔2021〕17号、徐府办〔2021〕19号）精神，县财政局下达省级农业保险保险费补贴资金1370.46174万元。

二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

内容包括：省级下达本县（市、区）涉农统筹整合资金和区域绩效目标情况；分解下达预算和绩效目标情况。

县涉农资金统筹整合领导小组召开会议，安排省级农业保险保险费补贴资金1370.46174万元，对全县投保政策性农业保险的农户进行财政补贴。2021年6月8日，县财政局下达了资金。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。分析各级资金投入情况、资金执行情况以及资金管理相关情况等。

资金投入情况：我局共统筹整合涉农资金5733.799267万元支持政策性农业保险保费补贴，与省级涉农资金1370.46174万元共同投入到同一政策有中央资金3334.473279万元，市级资金342.414248万元，县级资金686.45万元。

资金执行情况：截至2021年12月31日，各级涉农资金共支出4206.859415万元，预算执行率为73.37%，其中：中央资金xx万元，执行率54.7%，省级涉农资金1353.895852万元，执行率98.79%，市级资342.414248万元，执行率100%，县级资金686.45万元，执行率100%。

支付率未达到100%的原因：第二笔政策性农业保险中央保费补贴资金2670.9729万元在2021年12月25日下达，按照湛江市农业农村局 湛江市财政局 湛江市金融工作局 中国银行保险监督管理委员会湛江监管分局《关于印发2021-2023年湛江市政策性农业保险种植业险种（不含森林险）与养殖业险种实施方案的通知》（湛农通〔2021〕45号）的文件指导，“农业保险保费补贴资金原则上每季度至少结算拨付一次，在保险机构及时提供结算资料的基础上，当年度保费补贴原则上应在当年度结算完毕（第四季度的保费可在下一年第一季度结算拨付完毕）”。我局督促人保财产保险公司和太平洋财产保险公司在2022年3月底提交2021年第四季度的中央保费补贴申请并办理资金拨付手续。

按财政资金管理规定办理资金使用和拨付。

（二）项目实施情况。分析各类项目实施情况。

2021年我县政策性农业保险参保险种有种植业、养殖业、地方优势特色农产品保险三大类，分别为水稻、玉米、花生、甘蔗、水稻制（繁）种、能繁母猪、育肥猪、仔猪、岭南特色水果、露天叶菜、露天果菜、海水网箱养殖风灾指数、地方优势特色农产品保险共13种品种。蔬菜承保16847.3亩,水稻承保123708.61亩，甜玉米承保86233.64亩，花生承保11222亩，甘蔗承保49155.5亩，菠萝产值保险承保27567亩，岭南特色水果承保111375亩，蔬菜承保29067.3亩，育肥猪承保203000头，能繁母猪承保29456头，仔猪承保513231头，深海网箱1口。

（三）考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析。对照报送省级备案的2021年涉农资金区域绩效目标表，逐项分析全年实际完成情况。

湛江市农业农村局 湛江市财政局 湛江市金融工作局 中国银行保险监督管理委员会湛江监管分局《关于印发2021-2023年湛江市政策性农业保险种植业险种（不含森林险）与养殖业险种实施方案的通知》（湛农通〔2021〕45号）下达给徐闻县政策性农业保险的保费收入目标为8296.68万元，保险深度目标值0.9%。徐闻县2021年政策性农业保险保费收入为12011.85万元，完成率为144.78%。按照徐闻县2021年第一产业增加值106.3亿元来测算，2021年徐闻县保险深度1.1%，超额完成保险深度目标值0.9%的考核任务。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 无。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

### 无。

- 六、其他需要说明的问题

- 无。