附件2

2021年涉农统筹整合转移支付

徐闻县2021年农药包装废弃物回收处置项目

绩效自评报告

填报单位名称：徐闻县植物保护和检疫站

填报人：吴诗

联系电话：13702693688

填报日期：2022年3月10日

一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

根据广东省财政厅下达的《广东省财政厅关于提前下达2021年省级涉农专项转移支付资金的通知》（粤财农函〔2020〕132号）、徐闻县财政局下达的《关于下达徐闻县2021年省级涉农专项转移支付资金的通知》（徐财农函〔2021〕62号）和徐闻县人民政府办公室的《县政府工作会议纪要》〔2021〕19号）等文件精神，徐闻县2021年农药包装废弃物回收处置项目项目资金150万元，建设内容包括：回收服务费78万元；仓库租赁和管理费10万元；农药包装废弃物回收补助金额40万元；包装废弃物回收处置费20万元；宣传培训、打印资料等2万元。

二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

2021年省级共下达徐闻县2021年农药包装废弃物回收处置项目涉农统筹整合资金150万元，考核工作任务目标1项，项目资金到位率100%。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。分析各级资金投入情况、资金执行情况以及资金管理相关情况等。

1.项目资金到位情况；

项目资金到位率100%。

2.项目资金执行情况；

项目资金150万元，项目资金使用执行情况为（已支付130万元）：回收服务费78万元；仓库租赁和管理费10万元；农药包装废弃物回收补助金额40万元；宣传培训、打印资料等2万元。剩余农药包装废弃物回收处置费20万元，现正联系有资质处置单位商谈处置工作事宜，农药包装废弃物处置后即支付20万元。

3.项目资金管理情况；

成立项目实施小组，负责项目的组织、管理、实施、监督等各项工作，项目资金由财政局审核国库直接支付，专款专用。

4.资金使用合规性。资金使用符合相关的财务管理制度规定和专项资金管理办法，无资金重大违规违纪问题。

（二）项目实施情况。分析各类项目实施情况。

实施徐闻县2021年农药包装废弃物回收处置项目，树立新的发展理念，围绕实施乡村振兴战略，立足“谁使用谁交回、谁销售谁收集、谁生产谁处置”的原则，建立以“市场主体回收、专业机构处置、公共财政扶持”为主要模式的农药包装废弃物回收和集中处置体系，推进农村环境污染治理，提升农村生态环境，建设美丽乡村。其内容包括：一是回收农药包装废弃物袋、瓶、罐144万个（只）以上;二是处置完成回收的农药包装废弃物;三是开展宣传培训，提高农药包装废弃物自觉回收意识和形成自觉回收习惯。基本达到预期指标。

（三）考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析。对照报送省级备案的2021年涉农资金区域绩效目标表，逐项分析全年实际完成情况。

通过实施农药包装废弃物回收处置项目，出动宣传车50辆次，举办有关培训5个班次，全县设置回收点360个，回收农药包装废弃物1863000多个（只），农药包装废弃物回收率达到90%以上。农药使用者和农药经营者的环保意识不断提高，农业生产环境不断净化、美化。完成预期绩效目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我县是2019年、2020年和2021年农药包装废弃物回收处置示范县，通过实施农药包装废弃物回收处置工作，已逐步建立完善起农药包装废弃物的回收体系，农药包装废弃物从以前无人管到现在有秩序回收处置，有效减少农业面源污染，对改善农村生产和人居环境，对助力美丽乡村建设和乡村振兴，具有十分重要意义。

六、其他需要说明的问题

由于农药包装废弃物须在回收完成后统一完成处置，而且国家对处置单位资质又要求十分严格，造成整个项目完成时间滞后。