附件2

徐闻县新寮镇转移支付2021年度

农村“厕所革命”省级涉农资金

绩效自评报告

项目名称：2021年湛江市徐闻县新寮镇农村“厕所革命”项目

填报单位：徐闻县农业农村局

填报人姓名：何小飞

联系电话：0759-4878928

填报日期：2022年3月17日

- 绩效目标分解下达情况

根据广东省财政厅《关于提前下达2021年省级涉农统

筹整合转移支付资金的通知》（粤财农〔2020〕132号）文件精神,安排我县新寮镇农村“厕所革命”项目省级涉农资金11.6023万元,完成新寮镇新（改）建无害化卫生户厕157户。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况

县财政局根据全县绩效目标需求将资金划拨到龙塘镇财政所，资金到位率100%。资金支出进度根据新寮镇上报完成新（改）建无害化卫生户厕数量,按照《关于印发<徐闻县“厕所革命”奖补方案>的通知》（徐委振兴办[2020]7号）、《关于印发〈广东省农村人居环境整治工程项目审批制度改革工作指导意见〉的通知》（粤乡振组办〔2020〕2号）和《关于印发〈徐闻县农村人居环境整治工程建设项目实施管理细则和资金使用管理办法〉的通知》（徐委振兴组〔2020〕6号）文件要求执行。

(二)总体绩效目标完成情况

完成新（改）建无害化卫生户厕改造157户，改厕设施合格率达100%，使用新（改）建无害化卫生户厕改造157户,完成率达100%。

（三）绩效指标完成情况

1.数量指标：2021年完成新（改）建无害化卫生户厕改造157户，全年完成值达100%；

2.质量指标：厕所提升率达100%；

3.时效指标：资金到位率达100%；

4.成本指标：预算实施的项目成本在预算范围内,成本控制不超新（改）建无害化卫生户厕改造预算;

5.经济效益指标：提高资源化利用率达100%；

6.社会效益指标：推进行政村的卫生厕所普及率达100%；

7.生态效益指标：粪污就地资源化利用达100%，预期粪污处理能力或资源化利用率达100%，预期完成当年农村“厕所革命”整村推进行政村卫生厕所普及率达100%，预期同步推进厕所粪污治理情况，推进农村厕所粪污治理与农村生活污水治理同步进行，鼓励厕所粪污就地资源化利用，因地制宜推进厕所粪污分散处理、集中处理或接入污水管网统一处理，鼓励联户、联村、村镇一体化治理；

8.可持续影响指标：可持续发展，完成当年农村“厕所革命”整村推进行政村长效管护机制情况。

三、绩效表现

资金使用绩效。通过农村“厕所革命”项目的实施，多形式多途径开展爱卫宣传活动，把农村“厕所革命”工作纳入文明村镇、文明单位等评价体系。大力宣传卫生厕改对公众健康和社会文明的重要意义，提倡文明健康的生活习惯，促进农村群众重视厕所文明建设，积极营造全社会共同参与“厕所革命”的良好氛围，切实改善农村人居环境。

四、存在问题。

一是资金投入不足。由于地方财政比较困难，依靠本级财政大幅支持农村厕改难度大，所以，极大程度地制约了农村改厕的进程。

二是群众的积极性还未充分调动起来。村民“等靠要”的思想依然存在，出现了“本来是农民的事，农民反而成了局外人”、“干部干一干，群众看一看”的现象。

三是培训学习不够。村干部业务不精，对无害化卫生化粪池厕所标准不够熟悉。

五、改进意见

一是充分发挥示范带动作用。鼓励和支持整村推进农村“厕所革命”示范建设，树立一批农村卫生厕所建设示范镇、示范村，充分发挥示范带动作用，使新寮镇农村“厕所革命”建设，分阶段、分批次逐步推进，进而达到全县目标。

二是积极筹措专项资金。坚持把资金筹措作为推进“厕所革命”的重要保障，积极争取各级（如：旅游、交通）厕所建设专项资金，进一步加大对“厕所革命”的投入力度，有序推进“厕所革命”建设，进而改善农村人居环境状况，提高广大人民群众获得感、幸福感、安全感。