附件2

徐闻县

2021年涉农统筹整合转移支付

区域绩效自评报告

填报单位名称：徐闻县农业农村局

填报人：陈远

联系电话：4862927

填报日期：2022年3月

一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

县成立涉及农资金统筹整合工作领导小组，根据《关于下达2021年省级涉农专项转移支付资金的通知》（粤财农〔2020〕132号）、《关于下达2021年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（湛财农〔2021〕30号）和《县政府工作会议纪要》（徐府办〔2021〕17号、徐府办〔2021〕19号）精神，县财政局下达全县农村集体产权制度改革工作资金50万元、农村土地仲裁工作资金50万元。

二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

内容包括：省级下达本县（市、区）涉农统筹整合资金和区域绩效目标情况；分解下达预算和绩效目标情况。

县涉农资金统筹整合领导小组召开会议，安排农村集体产权制度改革工作资金50万元，对全县有经营性资产的130个农村集体经济组织开展股份制改革；安排农村土地仲裁工作资金50万元，用于开展2021年度农村土地仲裁工作，化解农村土地承包经营权纠纷。2021年6月8日，县财政局下达了资金。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。分析各级资金投入情况、资金执行情况以及资金管理相关情况等。

资金投入情况：农村集体产权制度改革工作资金50万元，农村土地仲裁工作资金50万元。

资金执行情况：农村集体产权制度改革工作资金已支付49.4万元；农村土地仲裁工作资金已支付50万元。两项省级涉农资金合计执行率99.4%。

支付率未达到100%的原因：农村集体产权制度改革项目通过招标后减少支出0.6万元。

按财政资金管理规定办理资金使用和拨付。

（二）项目实施情况。分析各类项目实施情况。

2021年度，实施涉农资金项目2个，县涉农办分别组织和指导同级主管部门，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，2个项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

1.农村综合改革项目。共实施2个项目，其中已完工（完成）项目2个，基本完成了项目年度绩效目标。一是徐闻县农村集体产权制度改革工作项目，全县有经营性收入的集体经济组织130个，占集体经济组织的8.8%，其中联社112个、经济社18个，涉及人员411868人。已全部完成资产量化，量化资产17960.9万元，颁发权证3191本，完成产改革任务。二是徐闻县农村土地仲裁工作项目，完成农村土地仲裁庭设建设，完成仲裁考核工作，有效化解农村土地经营权纠纷。

（三）考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析。对照报送省级备案的2021年涉农资金区域绩效目标表，逐项分析全年实际完成情况。

1.徐闻县农村集体产权制度改革工作项目。完成1487个农村集体经济组织清产核资、成员身份确认等工作，2021年12月31日前完成了130个有经营性集体资产的经济组织的股份制改革。群众满意度≧90%。

2.徐闻县农村土地承包仲裁工作项目。完成新一届仲裁委员会调整工作，加强了仲裁员的培训，开展了仲裁宣传，完善仲裁制度，完善了仲裁庭基础设施建设，公正及时解决农村土地承包经营纠纷和农村社会矛盾，促进农村经济发展和社会和谐稳定。年底前完成年度工作计划。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 持续推进农村集体产制度改革工作和农村土地承包仲裁工作，助为乡村振兴，建设和谐稳定的新农村。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

### 无。

- 六、其他需要说明的问题

- 无。