附件3

2021年湛江市徐闻县动物疫病防控项目专项资金绩效自评

报  告

专项名称：2021年湛江市徐闻县动物疫病防控项目专项资金

填报单位：湛江市徐闻县农业农村局

填报人姓名：邓国波

联系电话：0759-4812337

填报日期：2021年3月17日

- 一、基本情况

（一）资金下达情况。

广东省财政厅《关于提前下达2021年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（粤财农〔2020〕132号）、广东省财政厅《关于下达2021年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（粤财农〔2021〕11号），徐闻县财政局《关于提前下达徐闻县2021年省级涉农转移支付资金的通知》（粤财农〔2021〕62号）下达2021年湛江市徐闻县动物疫病防控项目专项资金140万元。

（二）项目推进情况。

根据《中华人民共和国动物防疫法》、《广东省动物防疫条例》、《重大动物疫情应急条例》、《广东省农业厅 广东省财政厅关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（粤农〔2012〕248号）、《广东省农业农村厅广东省财政厅关于印发2018——2022年屠宰环节病害猪无害化处理补贴实施方案》（粤2018】4号）的规定及省农业农村厅、市农业农村局有关动物疫病防控工作文件，围绕动物疫病防控重点工作，抓好非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫病防控，落实动物强制免疫病种的免疫，强化监测预警和应急处置等工作，有效预防、控制重大动物疫病的发生和流行，确保我县不发生区域性重大动物疫情。经农业农村局班子会议讨论，《关于提前下达徐闻县2021年省级涉农转移支付资金的通知》（粤财农〔2021〕62号）下达2021年湛江市徐闻县动物疫病防控项目专项资金140万元使用安排如下：1、60万元分别安排给徐闻县动物卫生监督所和15个基层兽医站，用于开展2021年度度动物疫病强制免疫、动物疫情排查和处置突发疫情等工作；2、80万元用于强制扑杀补助、养殖环节病死猪无害化处理补助、屠宰环节病害猪无害化处理补助。

徐闻县农业农村局《关于商请拨付徐闻县动物卫生监督所2021年湛江市徐闻县动物疫病防控项目补助资金的函》（徐农函〔2021〕608号）、《关于商请拨付徐闻县徐城畜牧兽医站等15个乡镇畜牧兽医站2021年湛江市徐闻县动物疫病防控项目补助资金的函》（徐农函〔2021〕607号）、《关于商请拨付徐闻县2020年度省级屠宰环节病害猪无害化处理补助资金的函》（徐农函〔2021〕609号）、《关于商请拨付强制扑杀补助资金的函》（徐农函〔2021〕703号），要求县财政局将资金拨付到各有关实施主体。

- 二、绩效指标分析

- 1、开展年度重大动物疫病防控工作，强制免疫应免密度达到90%以上，平均抗体合格率达到70%以上，未发生区域性重大动物疫情，未发生大规模随意抛弃病死畜禽事件，使用补助资金60万元；2、屠宰环节病害猪无害化处理率100%，给予徐闻县食品总公司补助29.0356万元；3、完成强制扑杀补助工作，给予牛郎绿色香猪场强制扑杀补助资金14.5万元；4、养殖环节病死猪无害化处理率达到100%，由于养殖企业未能按规定依时报送病死猪无害化处理资料，养殖环节病死猪无害化处理补助资金36.4644万元尚未申请拨付。

- 三、综合评价结论

- 项目已全部实施，项目资金使用率73.9%。

- 主要绩效

- 强制免疫应免密度达到90%以上，平均抗体合格率达到70%以上，未发生区域性重大动物疫情，未发生大规模随意抛弃病死畜禽事件；

- 屠宰环节病害猪无害化处理率达到100%；

- 完成强制扑杀补助；

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 由于养殖企业未能按规定依时报送病死猪无害化处理资料，养殖环节病死猪无害化处理补助资金36.4644万元尚未申请拨付。

- 审核养殖企业报送病死猪无害化处理资料后，申请拨付养殖环节病死猪无害化处理补助资金。

- 六、其他需要说明的问题

无