附件2

徐闻县下洋镇下洋居委会后六村转移支付2021年度整村推进美丽乡村建设项目省级涉农资金绩效自评报告

项目名称：2021年湛江市徐闻县下洋镇下洋居村委会后六村整村推进美丽乡村建设项目

填报单位：徐闻县农业农村局

填报人姓名：何小飞

联系电话：0759-4878928

填报日期：2022年3月17日

- 绩效目标分解下达情况

根据广东省财政厅《关于提前下达2021年省级涉农统

筹整合转移支付资金的通知》（粤财农〔2020〕132号）文

件精神,安排下洋镇下洋居委会后六整村推进美丽乡村建设项目省级涉农资金118万元,完成3个项目美丽乡村建设。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况

县财政局根据绩效目标需求将资金划拨到下洋镇财政所，资金到位率100%。按照《关于印发〈广东省农村人居环境整治工程项目审批制度改革工作指导意见〉的通知》（粤乡振组办〔2020〕2号）和《关于印发〈徐闻县农村人居环境整治工程建设项目实施管理细则和资金使用管理办法〉的通知》（徐委振兴组〔2020〕6号）文件要求执行。

(二)总体绩效目标完成情况

完成3个项目美丽乡村建设，完成率达100%。

（三）绩效指标完成情况

1.数量指标：完成1个示范村建设，全年完成值达100%；

2.质量指标：干净整洁村标准达100%；

3.时效指标：资金到位率达100%；

4.成本指标：预算实施的项目成本在预算范围内,成本控制不超预算;

5.经济效益指标：提高资源化利用率达100%；

6.社会效益指标：农村人居环境村庄清洁得到显著改善;

7.生态效益指标：农村人居环境村庄清洁得到显著改善；

8.可持续影响指标：可持续发展。

三、绩效表现

资金使用绩效。打造下洋居委会后六村为美丽宜居示范村，项目区内完成清洁整治，清理村内生活垃圾、建筑材料乱堆乱放，清理塘沟淤泥、漂浮物，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物；拆除危房、废弃猪牛栏及露天厕所，拆除乱搭乱建、违章建筑、非法违规商业广告，整治污水乱排乱放、“三线”乱搭乱接，村容村貌明显提升。建立较完整村收集、镇转运、县处理的生活垃圾收运处理体系，有稳定的保洁队伍和长效管理机制。非正规垃圾堆放点得到有效整治（整治垃圾山、垃圾围坝、工业污染“上山下乡”）。项目区畜禽养殖基本实现人畜分离和圈养，村庄完成农户房前屋后、村道巷道及空地闲地绿化美化及栅栏圈围，自然村村内（巷）道硬化基本实现，村庄雨污分流、污水排放管道收集或暗渠化完成率得到较大提高。

四、存在问题。

一是资金投入不足。由于我县财政比较困难，依靠本级财政大幅度支持美丽乡村建设难度大，极大限度地制约了美丽乡村建设的进程。

二是群众的积极性还未充分调动起来。村民“等靠要”的思想依然存在，出现了“本来是农民的事，农民反而成了局外人”、“干部干一干，群众看一看”的现象。

五、保障措施

（一）全面开展全域人居环境整治工作。开展全域人居环境整治，发动自然村建设村庄风貌提升、整村推进美丽乡村建设，力求以点带面、梯次推进、连片成线、示范带动、全域推进，滚动建设一批又一批整村推进美丽乡村。

（二）加强项目建设管理。创建整村推进美丽乡村建设的项目库，报上级部门审批后备案。

（三）强化投入保障。加大投入保障，要建立政府主

导、村民参与、社会支持的投入机制。