徐闻县农业农村局2021年涉农统筹整合转移

支付区域绩效自评报告

填报单位名称：徐闻县农业农村局

联系电话：0759-4862821

填报日期：2022.3.21

一、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

经县涉农领导小组讨论，共安排到我局的2021年省级涉农统筹整合资金13998.91174万元，考核工作任务目标10项，共10293.45万元。分别是2021年湛江市徐闻县粮食安全生产项目100万元，2021年湛江市徐闻县动物疫病防控项目140万元，2021年新建、改建生猪栏舍转型升级项目50万元，2021年湛江市徐闻县屠宰行业转型升级项目180万， 2021年湛江市徐闻县徐闻县农产品质量安全体系建设100万元，2021年湛江市徐闻县村庄清洁行动项目500万元，2021年湛江市徐闻县农村生活污水处理项目4723.45万元，2021年湛江市徐闻县农村生活垃圾处理1400万元，2021年度湛江市徐闻县高标准农田建设项目3000万元，2021年度湛江市徐闻县耕地分类管理项目100万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。分析各级资金投入情况、资金执行情况以及资金管理相关情况等。

2021年，我局共统筹整合涉农资金22649.67927万元支持71个涉农资金项目（红火蚁防控阻截项目是2021年12月调整过来的），其中：省级涉农资金13998.91174万元，与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央资金6499.473279万元，市级资金342.414248万元，县级资金686.45万元,其他资金1122.43万元。

截至2021年12月31日，各级涉农资金共支出19278.0798万元，预算执行率为85.11%，其中：中央资金3983.067315万元，执行率61.28%，省级涉农资金13916.14824万元，执行率99.4%，市级资金342.414248万元，执行率100%，县级资金686.45万元，执行率100%，其他资金1122.43万元，执行率31.18%。

未能100%形成实际支出的原因主要有以下三方面：一是资金安排不合理。如2021年度湛江市徐闻县高标准农田建设项目属于跨年度实施项目，工程项目建设需经过的程序较繁锁，如斟察、规划设计、立项、招投标等，工程项目的开工建设以及工程进度款的审核支付需要一定时间等原因，在安排项目资金时未考虑项目实施进度和实际资金需求，超额安排预算，导致部分资金18.8万元涉农资金法在2021年形成支出。二是部分项目进展未达预期，亦未办理资金调整；动物疫病防控项目，虽然养殖环节病死猪无害化处理率达到100%，但是由于养殖企业未能按规定依时报送病死猪无害化处理资料，养殖环节病死猪无害化处理补助资金36.4644万元尚未申请拨付。三是部分项目是季度结算，如政策性农业保险项目，第四季度的结算要在次年第一季度办理，因此未能在2021年度完全支出。

（二）项目实施情况。分析各类项目实施情况。

2021年度，我局共实施涉农资金项目70个，县（市、区）涉农办分别组织和指导同级主管部门，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，69个项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

1.一村一品、一镇一业共实施6个项目，其中已完工项目6个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，6个项目基本完成了项目年度绩效目标。支持6个村发展农业特色产业，因地制宜，充分发挥资源优势、传统优势和区位优势，培育壮大具有徐闻特色的主导产业。做精一批特色产业，充分发挥农民专业合作社、家庭农场和龙头企业功能，推广“合作社+专业市场+农民”等经营模式，提高项目发展组织化程度。培育一批新型主体，打造知名品牌，加强特色农产品区域公用品牌建设，打造一批“乡字号”、“土字号”农产品品牌，提高我县特色产品知名度和市场竞争力。

2. 粮食生产与良种良法技术推广。共实施16个项目，其中已完工项目16个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，16个项目基本完成了项目年度绩效目标。2021年湛江市分解下达给徐闻县的粮食生产任务是全年粮食种植面积任务40.019万亩（其中早稻面积9.78万亩），产量任务13.5万吨。据统计，我县2021年完成粮食种植面积40.0313 万亩，产量13.528万吨，面积和产量都超额完成了市下达的任务。

- 3. 畜牧业转型升级。共实施2个项目，其中已完工项目2个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，2个项目基本完成了项目年度绩效目标。完成2021年出栏生猪5000头，年产值达到2000万元，加快标准化改造升级，推进生猪标准化规模化养殖，加快推进养殖方式转变，进一步做大做强生猪产业， 促进农民稳定增收，加快推进生猪产业实现突破性发展。支持徐闻县食品总公司实施冷链配送体系建设，购置肉品冷链配送车6辆；关停5个屠宰场；支持徐闻县食品总公司迈陈分公司屠宰场升级改造。

4、农产品质量安全。共实施1个项目，其中已完工项目1个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。开展了国家农产品质量安全县推广宣传工作经费；进行食用农产品电子合格证推广、培训费用；开展农药电子台账推广；采购一批瘦肉精检测卡费用一批水产品质量检测试剂、耗材、设备费用。

5、政策性农业保险保费补贴。共实施1个项目，其中已完工项目1个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。2021年我县政策性农业保险参保险种有种植业、养殖业、地方优势特色农产品保险三大类，分别为水稻、玉米、花生、甘蔗、水稻制（繁）种、能繁母猪、育肥猪、仔猪、岭南特色水果、露天叶菜、露天果菜、海水网箱养殖风灾指数、地方优势特色农产品保险共13种品种。蔬菜承保16847.3亩,水稻承保123708.61亩，甜玉米承保86233.64亩，花生承保11222亩，甘蔗承保49155.5亩，菠萝产值保险承保27567亩，岭南特色水果承保111375亩，蔬菜承保29067.3亩，育肥猪承保203000头，能繁母猪承保29456头，仔猪承保513231头，深海网箱1口。

6、农田建设及管护。共实施7个项目，其中已完工项目3个，建设（实施）中项目4个。项目通过综合治理，极大地改善项目区农业生产条件，提高土地的适宜性，减少生产成本。初步估算水稻亩均年增产25公斤，年新增粮食95公斤，蔬菜亩均年增产100公斤，年新增蔬菜380万公斤。按当地目前水稻市场价格为4元/公斤，蔬菜约3.5元/公斤算，本项目建成投入运行后，年新增种植业产值1710万元，经济效益显著。

- 7、动植物疫病防控。共实施2个项目，其中已完工项目2个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，2个项目基本完成了项目年度绩效目标。通过实施徐闻县红火蚁防控项目，举办有关培训，技术培训指导人数大于200人，完成红火蚁饵剂诱杀防治面积1万亩次，红火蚁应急处置率达90%以上，4-5级疫情面积占总发生比小于3%，红火蚁攻击蛰刺人员死亡事故0件，农民的防控意识不断提高，农业生产环境不断净化、美化，完成预期绩效目标。通过实施动物疫病防控项目，强制免疫应免密度达到90%以上，平均抗体合格率达到70%以上，未发生区域性重大动物疫情，未发生大规模随意抛弃病死畜禽事件，屠宰环节病害猪无害化处理率达到100%，完成强制扑杀补助。

- 8、农村综合改革。共实施2个项目，其中已完工项目个。实施项目中，2个项目基本完成了项目年度绩效目标。通过农村集体产权制度改革工作项目，完成1487个农村集体经济组织清产核资、成员身份确认等工作，2021年12月31日前完成了130个有经营性集体资产的经济组织的股份制改革。群众满意度≧90%。通过实施农村土地承包仲裁工作项目，完成新一届仲裁委员会调整工作，加强了仲裁员的培训，开展了仲裁宣传，完善仲裁制度，完善了仲裁庭基础设施建设，公正及时解决农村土地承包经营纠纷和农村社会矛盾，促进农村经济发展和社会和谐稳定。

9、村庄清洁行动（三清三拆）。共实施15个项目，其中已完工项目15个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，15个项目基本完成了项目年度绩效目标。通过实施该项目，完成15个乡镇（街道）四小园建设，全年完成值达100%；村庄清洁干净率达100%，动员村民投身美丽家园建设，保障村民决策权、参与权，充分调动广大农民的积极性、主动性、创造性，实现共谋共建共管共享。乡村工业污染、农村垃圾、污水得到全面治理。村道养护、村庄保洁、垃圾污水处理长效管护机制比较健全，各类基础设施持续有效运营，村民参与村庄基础公共设施运行维护共管常态化。通过开展四小园建设发动自然村建设社会主义新农村，滚动建设一批又一批生态宜居美丽乡村。

10、农村生活污水处理。共实施14个项目，其中已完工项目14个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，14个项目基本完成了项目年度绩效目标。通过该项目，14个乡镇开展农村生活污水资源化利用入户建设，农村生活污水处理率和雨污分流率达100%。提高群众对生态环境保护重要性的认识，广泛组织群众，积极参与农村生活污水治理，完善村规民约，倡导节约用水，引导农民群众形成良好用水习惯，从源头减少农村生活污水乱排乱倒的现象。

11、厕所革命-农村厕所革命。共实施14个项目，其中已完工项目14个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，14个项目基本完成了项目年度绩效目标。通过该项目，完成14个乡镇新（改）建无害化卫生户厕改造，改厕设施合格率达100%。推进行政村的卫生厕所普及率达100%，粪污就地资源化利用达100%，推进农村厕所粪污治理与农村生活污水治理同步进行，鼓励厕所粪污就地资源化利用，因地制宜推进厕所粪污分散处理、集中处理或接入污水管网统一处理。

12、整村推进美丽乡村建设。共实施6个项目，其中已完工项目6个。实施项目中，6个项目基本完成了项目年度绩效目标。通过该项目完成6个示范村建设，打造的6个美丽宜居示范村，项目区内完成清洁整治，拆除危房、废弃猪牛栏及露天厕所，拆除乱搭乱建、违章建筑、等，村容村貌明显提升。建立较完整村收集、镇转运、县处理的生活垃圾收运处理体系，有稳定的保洁队伍和长效管理机制。

13、产业扶贫项目。共实施5个项目，其中已完工项目5个。实施项目中，5个项目基本完成了项目年度绩效目标。通过该项目，完成扶贫小额贷款贴息、扶贫农业龙头企业贷款贴息。受益脱贫户数671户、扶贫农业龙头企业2家。以扶贫小额贷款为重要抓手，通过资金支持和政策引导，有效帮扶贫脱贫户选上项目，扩大自主创业，实现经济增收。

14、其他农业农村项目。共实施3个项目，其中已完工项目3个。实施项目中，3个项目基本完成了项目年度绩效目标。通过实施农药包装废弃物回收处置项目，出动宣传车50辆次，举办有关培训5个班次，全县设置回收点360个，回收农药包装废弃物1863000多个（只），农药包装废弃物回收率达到90%以上。农药使用者和农药经营者的环保意识不断提高，农业生产环境不断净化、美化。通过实施农产品检测机构体系建设项目，采购一批仪器、耗材，保证基本检测设备及相关耗材的配置，并开展技术培训咨询服务项目，检测实验室获得资质认定和机构考核“双证”——“检验检测机构资质认定证书”和“农产品质量安全检测机构考核合格证书”。通过耕地分类管理项目，完成完成400 亩受污染耕地治理修复工作，完成完成20000亩受污染耕地农产品加密调查工作，同时，积极构建受污染耕地安全利用的长效机制，切实保障农产品质量安全，促进农业可持续发展，加快推进我县农业高质量绿色发展。

（三）考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析。对照报送省级备案的2021年涉农资金区域绩效目标表，逐项分析全年实际完成情况。

1.粮食安全责任制考核（粮食生产相关内容）。粮食种植面积400313亩，粮食产量13.528万吨，不低于上年。

2.生猪稳产保供（含动物防疫）。年末生猪存栏38.3万头。强制免疫率达90%以上，免疫后群体抗体水平达到70%以上。100%发放上年度强制扑杀补助经费，依法对重大动物疫情处置率100%。

3.农产品质量安全（含屠宰环节生猪无害化处理）。农产品质量安全风险监测样本量11310次；农产品质量安全监督抽查样品量2200次，没有发生重大农产品质量安全事故。100%发放上年度屠宰环节病死猪无害化处理补助经费，对屠宰环节病死生猪100%进行无害化处理。

4.农村人居环境整治（村庄清洁行动、农村厕所革命、生活垃圾处理、生活污水处理）。完成14个乡镇老旧农村公厕进行的升级改造，粪污得到有效处理或资源化利用；按省级实施方案要求梯次推进村庄生活污水治理；农村垃圾处理规范，自然村保洁员全覆盖，有完整的垃圾收运处理体系。

5.高标准农田建设。目前项目已经建设完成3.5万亩高标准农田，新增高效节水灌溉面积0.54万亩。

6.耕地污染防治。完成20000亩受污染耕地农产品加密调查工作，完成400亩受污染耕地治理后的修复，确保治理修复区域的安全生产率达到90%以。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、2021年湛江市徐闻县动物疫病防控项目， 由于养殖企业未能按规定依时报送病死猪无害化处理资料，养殖环节病死猪无害化处理补助资金36.4644万元尚未申请拨付。

审核养殖企业报送病死猪无害化处理资料后，申请拨付养殖环节病死猪无害化处理补助资金。

2、高标准农田建设项目由于项目实施还未完成，尚有18.8万元已经申请还未拨付。下一步加快项目实施力度以及与财政部门沟通，提高资金支出进度和使用效能。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

无

六、其他需要说明的问题

无