附件9

徐闻县农业农村局部门整体支出

绩效自评报告

根据《关于开展2021年度项目和部门整体支出重点绩效评价工作的通知》（徐财绩[2022]4号）要求，我单位及时布置相关绩效评价工作安排，由自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2021年度徐闻县农业农村局整体支出自我绩效评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位情况。徐闻县农业农村局于2019年机构改革之后合并组成，系行政单位；

（二）人员情况。徐闻县农业农村局财政全额供给编制248名，离退休人员 188名， 其中：机关行政编制 46名，事业财政核拨编制 151名；机关行政离退休 120名，事业离退休 68 名。

- （三）工作职能。

（1）办公室（人事股）。负责机关文电、会务、机要、 档案等日常运转工作。承担安保、信访、保密、政务公开、 新闻宣传等工作。负责局机关和指导、监督直属单位财务和资产管理工作，组织开展内部审计。承担机关和指导直属单 位的人事管理、机构编制、劳动工资、队伍建设和教育培训工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导农 业职业技能开发、鉴定等有关工作。会同有关部门依法实施 农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。承担机关和指 导直属单位的党群、离退休人员服务工作。负责局机关依法

行政工作。组织农业行政复议、行政应诉、普法宣传，承担 有关文件合法性审查工作，推动农业法制建设。

（2）发展规划与乡村产业发展股。提出实施乡村振兴 战略的政策建议。拟订农业农村经济发展规划。承担现农业 发展规划和农业绿色发展有关工作。组织农业资源区工作， 指导农业区域协调发展工作。组织协调乡村产业发展。拟订 促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发 展的落实措施。提出农业产业化经营发展的政策建议。指导 开展农村创业创新工作。

（3）计划财务股。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施。编报部门预算并组织执行。组织实施政策性农业保险政策，参与农村金融管理。负责本部门分管专项资金管理，组织相关项目政府采购工作，指导、监督农业补贴政策执行。

（4）农村社会事业促进股。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。

（5）农村合作经济与改革股。协调推进乡村治理体系建设。承担监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。起草农村宅基地管理和使用相关规范性文件，指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。提出农业农村改革发展相关重大政策建议，提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营，组织协调有关试点、示范工作，牵头负责农村综合改革有关工作。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。承担全国农村固定观察点调查工作。

（6）扶贫协作与开发指导规划股（县老区建设办公室）。统筹协调扶贫协作工作。拟订老区建设规划、规范性文件并组织实施。协调和指导推动老区建设。指导推进专项扶贫、行业扶贫、产业扶贫、社会扶贫工作。统筹农业产业扶贫开发工作。协调组织县直和中央、省、市驻徐单位定点扶贫工作。协调指导县内对口扶贫工作。牵头拟订扶贫开发规划、规范性文件并组织实施。组织贫困对象建档立卡、动态管理以及扶贫开发宣传等工作。组织开展扶贫开发工作督促检查和考核评估。

（7）市场信息与交流合作股。拟订农业农村经济信息体系、重要农产品市场体系建设规划并组织实施。承担农业品牌建设有关工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。发布农业农村经济信息，指导农业信息服务。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。拟订农业对外合作规划并组织实施。承担政府间农业涉外事务。指导、协调农业企业境外投资、农业招商引资和农产品出口示范基地建设。指导涉台农业合作园区建设。协助有关部门组织实施农业援外项目。

（8）农产品质量安全监管股。组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。拟订农药行业发展规划和规范性文件并组织实施。承担全县农药、兽药、饲料和饲料添加剂监督管理，负责相关安全生产工作。承担进口兽药通关单开具工作。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。承担无公害农产品产地认定及农产品地理标志登记工作。承担种畜禽生产经营、兽药经营许可证核工作。

（9）种植业管理股。拟订种植业发展规划和规范性文件并组织实施。指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息。承担肥料安全使用、质量监测等监管工作。承担发展节水农业和设施农业相关工作。组织实施农业植物及植物产品检疫、疫情监测、防控和监督检查。指导农作物病虫害防治、农药科学合理使用等工作。

（10）兽医与屠宰管理股。拟订兽医、畜禽屠宰行业发展规划和规范性文件并组织实施。监督管理畜禽屠宰行业、兽医医政及兽医器械。承担执业兽医、动物诊疗管理工作。负责动物防疫、检疫监督工作，承担动物及动物产品检疫合格证核发。组织开展动物疫病风险预警管理。组织指导动物疫病控制。指导动物防疫体系建设和动物疫病区域化管理。

（11）水产畜牧与资源保护股。拟订畜牧业、饲料业发展规划和规范性文件并组织实施。指导畜牧业结构和布局调整，推动标准化生产、规模养殖，指导畜禽粪污资源化利用。承担生鲜乳生产收购环节的监督管理，生鲜乳收购、准运证明核发。拟订全县水产养殖、渔业资源保护与利用发展规划和规范性文件并组织实施。指导水产养殖业结构、布局调整和标准化工作。负责水产养殖管理工作，组织实施养殖证和种苗生产许可制度。办理水产种苗进出口事项。指导渔业健康养殖、水生动物疫病防治和水产技术推广工作。保护和合理开发利用渔业资源，组织渔业水域生态环境及水生野生动物保护。负责水产种质资源保护区和水生野生动物栖息地的划定、建设和管理。组织实施渔业增殖放流、海洋牧场、人工鱼礁建设。

（12）渔业渔港管理股。拟订全县渔业和渔港发展规划和规范性文件并组织实施。承担捕捞渔业管理工作。织实施捕捞许可制度、伏季休渔制度。监督管理渔具渔法、远洋渔业、渔船和渔港。指导渔业产业结构、布局调整和标准化工作。协助相关部门做好渔业安全生产工作。指导、协调开发外海工作，参与涉外渔业事件处理。落实国家有关惠渔政策。组织实施现代渔港、渔业避风水域建设，推动渔港经济建设，指导制定渔港管理章程。

（13）科技教育股（种业管理股）。承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。监督管理农业转基因生物安全。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循农业建设。承担外来物种管理相关工作。指导农业教育和职业农民培育。拟订农作物和畜禽种业发展规划和规范性文件并组织实施。组织实施农作物种质资源、畜禽遗传资源保护和管理。监督管理农作物种子种苗、种畜禽、蚕种和食用菌。承担农业植物新品种保护工作。承担农业植物及其产品产地检疫、调运植物检疫证书签发合格证签发。

（14）农业机械化管理股。拟订农业机械化发展规划和规范性文件、农机作业规范和技术标准并组织实施。指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理及培训。组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。指导农机作业安全。

（15）农田建设管理股。拟订农田建设规范性文件和规划并组织实施，承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（16）执法股。负责全县农业行政执法工作。承担农业（含种植业、畜牧业、农业机械）违法案件查处工作。受理农业违法行为举报并依法处理。组织编制、检查和督促实施农业突发事件应急专项预案。承担农业突发事件预警评估、风险排查、应急演练、协调处置工作。牵头组织农业防灾减灾工作，协调组织农业应急物资、资金保障。指导监督农业行业和直属单位安全生产工作。协调各地农业应急工

作。

二、自评工作情况

（一）评价小组情况。绩效评价小组于2022年5月30日调整小组成员，主要由局长担任组长、副局长担任副组长，各个业务股室股长担任小组成员，并且下设办公室，办公室成员主要由计划财务股成员兼任。

（二）自评工作情况。由各个业务股室报送该股室实施项目的绩效评价情况，再由绩效评价小组下设办公室成员收集整理相关资料，进行部门整体支出绩效自评。

（三）自评材料报送时间及质量。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。说明本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、预算编制情况

（一）目标设置

1.绩效目标申报情况。提前进行省级涉农项目申报工作，2021年绩效目标申报涉农资金项目71个，全县性预算项目52个，其中：省级涉农统筹整合资金13998.91174万元，批复徐闻县2021年本级专项支出预算资金10626.9926万元。

2.整体支出绩效目标。

（1）绩效总目标。绩效总目标结合本单位中长期规划和年度工作计划，明确本部门年度主要工作任务，突出保障考核事项及乡村振兴“九大攻坚”行动等涉农领域大事要事相关项目，共安排到我局的2021年省级涉农统筹整合资金13998.91174万元，与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央资金6499.473279万元，市级资金342.414248万元，县级资金686.45万元

截至2021年12月31日，各级涉农资金共支出19278.0798万元，预算执行率为85.11%，其中：中央资金3983.067315万元，执行率61.28%，省级涉农资金13916.14824万元，执行率99.4%，市级资金342.414248万元，执行率100%，县级资金686.45万元，执行率100%。

未能100%形成实际支出的原因主要有以下三方面：一是资金安排不合理。如2021年度湛江市徐闻县高标准农田建设项目属于跨年度实施项目，工程项目建设需经过的程序较繁锁，如斟察、规划设计、立项、招投标等，工程项目的开工建设以及工程进度款的审核支付需要一定时间等原因，在安排项目资金时未考虑项目实施进度和实际资金需求，超额安排预算，导致部分资金18.8万元涉农资金法在2021年形成支出。二是部分项目进展未达预期，亦未办理资金调整；动物疫病防控项目，虽然养殖环节病死猪无害化处理率达到100%，但是由于养殖企业未能按规定依时报送病死猪无害化处理资料，养殖环节病死猪无害化处理补助资金36.4644万元尚未申请拨付。三是部分项目是季度结算，如政策性农业保险项目，第四季度的结算要在次年第一季度办理，因此未能在2021年度完全支出。

（2）阶段性（当年）绩效目标。

2021年共安排到我局的省级涉农统筹整合资金13998.91174万元，考核工作任务目标10项，共10293.45万元。分别是2021年湛江市徐闻县粮食安全生产项目100万元，2021年湛江市徐闻县动物疫病防控项目140万元，2021年新建、改建生猪栏舍转型升级项目50万元，2021年湛江市徐闻县屠宰行业转型升级项目180万， 2021年湛江市徐闻县徐闻县农产品质量安全体系建设100万元，2021年湛江市徐闻县村庄清洁行动项目500万元，2021年湛江市徐闻县农村生活污水处理项目4723.45万元，2021年湛江市徐闻县农村生活垃圾处理1400万元，2021年度湛江市徐闻县高标准农田建设项目3000万元，2021年度湛江市徐闻县耕地分类管理项目100万元。

2021年度，我局共实施涉农资金项目70个，县（市、区）涉农办分别组织和指导同级主管部门，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，截至2021年12月31日，69个项目基本完成了项目年度绩效目标。

考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析：

1.粮食安全责任制考核（粮食生产相关内容）。粮食种植面积400313亩，粮食产量13.528万吨，不低于上年。

2.生猪稳产保供（含动物防疫）。年末生猪存栏38.3万头。强制免疫率达90%以上，免疫后群体抗体水平达到70%以上。100%发放上年度强制扑杀补助经费，依法对重大动物疫情处置率100%。

3.农产品质量安全（含屠宰环节生猪无害化处理）。农产品质量安全风险监测样本量11310次；农产品质量安全监督抽查样品量2200次，没有发生重大农产品质量安全事故。100%发放上年度屠宰环节病死猪无害化处理补助经费，对屠宰环节病死生猪100%进行无害化处理。

4.农村人居环境整治（村庄清洁行动、农村厕所革命、生活垃圾处理、生活污水处理）。完成14个乡镇老旧农村公厕进行的升级改造，粪污得到有效处理或资源化利用；按省级实施方案要求梯次推进村庄生活污水治理；农村垃圾处理规范，自然村保洁员全覆盖，有完整的垃圾收运处理体系。

5.高标准农田建设。目前项目已经建设完成3.5万亩高标准农田，新增高效节水灌溉面积0.54万亩。

6.耕地污染防治。完成20000亩受污染耕地农产品加密调查工作，完成400亩受污染耕地治理后的修复，确保治理修复区域的安全生产率达到90%以。

（二）预算编制合理性。预算编制符合本部门职责、符合县委县政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算能按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。

（三）预算编制规范性。预算编制符合县财政当年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规范性和细致程度方面均符合要求。

四、预算支出管理情况

（一）支出管理情况。

1.整体支出完成率。列明当年部门实际支出数195278285.87，上年结余结转数8029779.08，本年实际收入数211362691.52，整体支出完成率为89%。单位实际支出数及实际收入数已经覆盖财政直接支付额度，另外年度实际收入覆盖年度财政拨款收入、年初预算安排、追加拨款及其他收入。

- 财务合规性。严格执行本单位基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出等制度；按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；按照财政拨款的种类分别进行明细核算公共财政预算拨款、政府性基金预算拨款；严格把控会计核算避免存在支出依据不合规、虚列支出的情况；严禁截留、挤占、挪用项目资金情况发生。

（二）信息公开。

1.自评信息公开。本单位按绩效自评规定的时间和内容在徐闻县人民政府网站公开“2021年度徐闻县农业农村局部门预算公开”。

2.预决算信息公开。本单位按照《预算法》和政府信息公开有关规定在徐闻县人民政府网站公开“2021年度徐闻县农业农村局部门预算公开”。

3.绩效目标公开。本单位按照绩效目标批复的有关规定在本单位门户网站或其他渠道公开批复后的绩效目标，所公开的绩效目标内容是否与批复一致。

五、预算管理情况

（一）项目管理。

1.项目实施程序。本单位所有项目支出（含专项工作经费）实施过程规范,包括项目立项、申报、批复、项目招投标、调整、完成验收等。

2.项目监管。本单位对所实施项目（包括专项工作经费和部门主管的省级专项资金分配给市、县实施的项目）的检查、监控、督促等管理情况，需提供相关佐证材料作为依据。

（二）资产管理。

1.资产管理安全性。反映和考核本单位资产管理和使用情况。制定资产管理使用制度，如登记造册、账实一致、专人管理、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、资产营运收入及收入上缴等。

2.固定资产利用率。本单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例为100%，用以反映和考核本单位固定资产使用率程度。

（三）经费管理。

1.“三公”经费控制率。列明当年“三公”经费预算安排数：公务用车运行维护费112000元、公务接待费30000元；实际支出数：公务用车运行维护费132000元、公务接待费32450元，“三公”经费控制率为115%，主要原因是本年度部门“三公”经费支出包含下级单位“三公”经费 。

2.“公用经费”控制率。列明当年“公用经费”预算安排数1446768.29元及实际支出数1446768.29元，“公用经费”控制率为100%。

（四）在职人员控制率。人员编制数当年年末数为360人，单位实际在编在岗人数248人、在职人员控制率68.88%，在职人员未超编。

六、整体绩效

1.一村一品、一镇一业共实施6个项目，其中已完工项目6个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，6个项目基本完成了项目年度绩效目标。支持6个村发展农业特色产业，因地制宜，充分发挥资源优势、传统优势和区位优势，培育壮大具有徐闻特色的主导产业。做精一批特色产业，充分发挥农民专业合作社、家庭农场和龙头企业功能，推广“合作社+专业市场+农民”等经营模式，提高项目发展组织化程度。培育一批新型主体，打造知名品牌，加强特色农产品区域公用品牌建设，打造一批“乡字号”、“土字号”农产品品牌，提高我县特色产品知名度和市场竞争力。

2. 粮食生产与良种良法技术推广。共实施16个项目，其中已完工项目16个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，16个项目基本完成了项目年度绩效目标。2021年湛江市分解下达给徐闻县的粮食生产任务是全年粮食种植面积任务40.019万亩（其中早稻面积9.78万亩），产量任务13.5万吨。据统计，我县2021年完成粮食种植面积40.0313 万亩，产量13.528万吨，面积和产量都超额完成了市下达的任务。

- 3. 畜牧业转型升级。共实施2个项目，其中已完工项目2个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，2个项目基本完成了项目年度绩效目标。完成2021年出栏生猪5000头，年产值达到2000万元，加快标准化改造升级，推进生猪标准化规模化养殖，加快推进养殖方式转变，进一步做大做强生猪产业， 促进农民稳定增收，加快推进生猪产业实现突破性发展。支持徐闻县食品总公司实施冷链配送体系建设，购置肉品冷链配送车6辆；关停5个屠宰场；支持徐闻县食品总公司迈陈分公司屠宰场升级改造。

4、农产品质量安全。共实施1个项目，其中已完工项目1个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。开展了国家农产品质量安全县推广宣传工作经费；进行食用农产品电子合格证推广、培训费用；开展农药电子台账推广；采购一批瘦肉精检测卡费用一批水产品质量检测试剂、耗材、设备费用。

5、政策性农业保险保费补贴。共实施1个项目，其中已完工项目1个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。2021年我县政策性农业保险参保险种有种植业、养殖业、地方优势特色农产品保险三大类，分别为水稻、玉米、花生、甘蔗、水稻制（繁）种、能繁母猪、育肥猪、仔猪、岭南特色水果、露天叶菜、露天果菜、海水网箱养殖风灾指数、地方优势特色农产品保险共13种品种。蔬菜承保16847.3亩,水稻承保123708.61亩，甜玉米承保86233.64亩，花生承保11222亩，甘蔗承保49155.5亩，菠萝产值保险承保27567亩，岭南特色水果承保111375亩，蔬菜承保29067.3亩，育肥猪承保203000头，能繁母猪承保29456头，仔猪承保513231头，深海网箱1口。

6、农田建设及管护。共实施7个项目，其中已完工项目3个，建设（实施）中项目4个。项目通过综合治理，极大地改善项目区农业生产条件，提高土地的适宜性，减少生产成本。初步估算水稻亩均年增产25公斤，年新增粮食95公斤，蔬菜亩均年增产100公斤，年新增蔬菜380万公斤。按当地目前水稻市场价格为4元/公斤，蔬菜约3.5元/公斤算，本项目建成投入运行后，年新增种植业产值1710万元，经济效益显著。

- 7、动植物疫病防控。共实施2个项目，其中已完工项目2个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，2个项目基本完成了项目年度绩效目标。通过实施徐闻县红火蚁防控项目，举办有关培训，技术培训指导人数大于200人，完成红火蚁饵剂诱杀防治面积1万亩次，红火蚁应急处置率达90%以上，4-5级疫情面积占总发生比小于3%，红火蚁攻击蛰刺人员死亡事故0件，农民的防控意识不断提高，农业生产环境不断净化、美化，完成预期绩效目标。通过实施动物疫病防控项目，强制免疫应免密度达到90%以上，平均抗体合格率达到70%以上，未发生区域性重大动物疫情，未发生大规模随意抛弃病死畜禽事件，屠宰环节病害猪无害化处理率达到100%，完成强制扑杀补助。

- 8、农村综合改革。共实施2个项目，其中已完工项目个。实施项目中，2个项目基本完成了项目年度绩效目标。通过农村集体产权制度改革工作项目，完成1487个农村集体经济组织清产核资、成员身份确认等工作，2021年12月31日前完成了130个有经营性集体资产的经济组织的股份制改革。群众满意度≧90%。通过实施农村土地承包仲裁工作项目，完成新一届仲裁委员会调整工作，加强了仲裁员的培训，开展了仲裁宣传，完善仲裁制度，完善了仲裁庭基础设施建设，公正及时解决农村土地承包经营纠纷和农村社会矛盾，促进农村经济发展和社会和谐稳定。

9、村庄清洁行动（三清三拆）。共实施15个项目，其中已完工项目15个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，15个项目基本完成了项目年度绩效目标。通过实施该项目，完成15个乡镇（街道）四小园建设，全年完成值达100%；村庄清洁干净率达100%，动员村民投身美丽家园建设，保障村民决策权、参与权，充分调动广大农民的积极性、主动性、创造性，实现共谋共建共管共享。乡村工业污染、农村垃圾、污水得到全面治理。村道养护、村庄保洁、垃圾污水处理长效管护机制比较健全，各类基础设施持续有效运营，村民参与村庄基础公共设施运行维护共管常态化。通过开展四小园建设发动自然村建设社会主义新农村，滚动建设一批又一批生态宜居美丽乡村。

10、农村生活污水处理。共实施14个项目，其中已完工项目14个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，14个项目基本完成了项目年度绩效目标。通过该项目，14个乡镇开展农村生活污水资源化利用入户建设，农村生活污水处理率和雨污分流率达100%。提高群众对生态环境保护重要性的认识，广泛组织群众，积极参与农村生活污水治理，完善村规民约，倡导节约用水，引导农民群众形成良好用水习惯，从源头减少农村生活污水乱排乱倒的现象。

11、厕所革命-农村厕所革命。共实施14个项目，其中已完工项目14个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，14个项目基本完成了项目年度绩效目标。通过该项目，完成14个乡镇新（改）建无害化卫生户厕改造，改厕设施合格率达100%。推进行政村的卫生厕所普及率达100%，粪污就地资源化利用达100%，推进农村厕所粪污治理与农村生活污水治理同步进行，鼓励厕所粪污就地资源化利用，因地制宜推进厕所粪污分散处理、集中处理或接入污水管网统一处理。

12、整村推进美丽乡村建设。共实施6个项目，其中已完工项目6个。实施项目中，6个项目基本完成了项目年度绩效目标。通过该项目完成6个示范村建设，打造的6个美丽宜居示范村，项目区内完成清洁整治，拆除危房、废弃猪牛栏及露天厕所，拆除乱搭乱建、违章建筑、等，村容村貌明显提升。建立较完整村收集、镇转运、县处理的生活垃圾收运处理体系，有稳定的保洁队伍和长效管理机制。

13、产业扶贫项目。共实施5个项目，其中已完工项目5个。实施项目中，5个项目基本完成了项目年度绩效目标。通过该项目，完成扶贫小额贷款贴息、扶贫农业龙头企业贷款贴息。受益脱贫户数671户、扶贫农业龙头企业2家。以扶贫小额贷款为重要抓手，通过资金支持和政策引导，有效帮扶贫脱贫户选上项目，扩大自主创业，实现经济增收。

14、其他农业农村项目。共实施3个项目，其中已完工项目3个。实施项目中，3个项目基本完成了项目年度绩效目标。通过实施农药包装废弃物回收处置项目，出动宣传车50辆次，举办有关培训5个班次，全县设置回收点360个，回收农药包装废弃物1863000多个（只），农药包装废弃物回收率达到90%以上。农药使用者和农药经营者的环保意识不断提高，农业生产环境不断净化、美化。通过实施农产品检测机构体系建设项目，采购一批仪器、耗材，保证基本检测设备及相关耗材的配置，并开展技术培训咨询服务项目，检测实验室获得资质认定和机构考核“双证”——“检验检测机构资质认定证书”和“农产品质量安全检测机构考核合格证书”。通过耕地分类管理项目，完成完成400 亩受污染耕地治理修复工作，完成完成20000亩受污染耕地农产品加密调查工作，同时，积极构建受污染耕地安全利用的长效机制，切实保障农产品质量安全，促进农业可持续发展，加快推进我县农业高质量绿色发展。

七、存在问题

1、2021年湛江市徐闻县动物疫病防控项目， 由于养殖企业未能按规定依时报送病死猪无害化处理资料，养殖环节病死猪无害化处理补助资金36.4644万元尚未申请拨付。

审核养殖企业报送病死猪无害化处理资料后，申请拨付养殖环节病死猪无害化处理补助资金。

2、高标准农田建设项目由于项目实施还未完成，尚有18.8万元已经申请还未拨付。下一步加快项目实施力度以及与财政部门沟通，提高资金支出进度和使用效能。

八、今后改进措施

逐步完善部门整体绩效评价制度，着重从资产管理、经费管理、项目管理着手，全方位实时跟踪绩效评价。