附件3

（湛江市徐闻县）2021年度湛江市徐闻县农产品检测机构体系建设项目绩效自评报告

专项名称：2021年湛江市徐闻县农产品检测机构体系

建设项目

填报单位：徐闻县农业农村局

填报人姓名：何仁远

联系电话：0759-4875678

填报日期：2021年3月18日

- 一、基本情况

（一）资金下达情况。

《广东省财政厅关于提前下达2021年省级涉农专项转移支付资金的通知》（粤财农〔2020〕132号），徐闻县财政局三次共下达2021年湛江市徐闻县农产品检测机构体系建设项目专项资金175万元。

（二）项目推进情况。

2021年湛江市徐闻县农产品检测机构体系建设项目分成仪器、耗材采购及技术培训咨询服务2个分项目，目前项目完成率达100%。

仪器、耗材采购项目之2021年5月份开始开展项目前期工作，6月份做好仪器、耗材需求书，经农业农村局班子会议讨论资金安排方案。9月份委托广州穗科建设管理有限公司湛江分公司代理招投标，2021年10月11日于广东省湛江市政府采购网公开招投标。2021年11月22日召开开标会，经评标委员会评审，深圳安捷仪器有限公司中标，中标价1636500元。12月初中标公司陆续发货，12月底仪器安装调试并培训完成。2022年1月10日组织专家验收，经过专家实地认证，此项目通过竣工验收。徐闻县农业农村局2022年1月中旬按照合同要求，请示县财政局将资金拨付给实施主体。

从2020年下半年开始，我局就开始跟进技术培训咨询服务项目，2020年9月份就开始甄选技术服务公司，10月份开始就安排人员跟班学习，并一边完善“检验检测机构资质认定”和“农产品质量安全检测机构考核” 的双证认证资料。经过技术服务公司和我县农产品检测站全体人员的共同努力下，2021年8月徐闻县农产品质量安全监督检测站圆满通过 “双证”现场评审，并于9月份拿到“检验检测机构资质认定证书”和“农产品质量安全检测机构考核合格证书”，至此技术培训咨询服务项目完满完成，并按合同拨付资金113000元。

二、绩效指标分析

食品安全是关系人民生命健康 、人民福祉和社会发展稳定的重大公共民生问题 。为确保我县农产品供市安全 ，有效保障市民食品质量与安全，体现政府农产品质量监督和安全监测跟踪溯源。根据上级部门要求和我县安全监管检测体系现状，为确保完成上级农产品检测任务，必须保证基本检测设备及相关耗材的配置。

为保持检测实验室有序运行及所出报告被社会公认，上级主管部门要求检测实验室必须获得资质认定和机构考核“双证”。

三、综合评价结论

目前为止，本项目的两个分项目已全部实施，并完成验收，项目资金使用率100%。财务管理制度健全，资金使用过程合规，做到专款专用。

通过本项目的实施，有效的完善了我县农产品质量安全监测体系的检测仪器设备，并通过技术培训，成功获得“检验检测机构资质认定证书”和“农产品质量安全检测机构考核合格证书”两个证书。本项目的完成，有效提升了我县农产品检测体系的总体质量和检测水平。

四、主要绩效

本项目的实施与完成，有效提升了我县农产品检测体系的总体质量和检测水平。有利于保持检测实验室有序运行及所出报告被社会公认。

（一）完善了我县农产品质量安全监测体系的检测仪器设备，使实验过程更快捷，实验结果更准确。

(二）通过技术培训，成功获得“检验检测机构资质认定证书”和“农产品质量安全检测机构考核合格证书”两个证书。有利于保持检测实验室有序运行及所出报告被社会公认。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

六、其他需要说明的问题

无