项目支出绩效自评报告

项目名称：中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（养老服务）

评价年度：2024

评价单位（公章）：

填报日期：2025.10.29

一、基本情况

（一）中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（养老服务）。2024年，中央专项彩票公益金支持广东社会公益事业发展资金共1189万元。结合我省情况，资金主要用于支持养老服务类项目，按照突出重点、补齐短板，严格审核、绩效优先的原则，采用项目因素法进行分配。（二）资金分配安排：徐闻县各乡镇（街道）敬老院改扩升级建设项目1000万元、徐闻县特殊困难老年人家庭适老化改造项目32万元、徐闻县和安镇敬老院空调采购安装项目23万元、南山镇、下洋镇、和安镇敬老院空调安装耗材、排水管安装耗材采购项目11万元、徐闻县养老院和迈陈镇、下桥镇、城北乡、龙塘镇、下洋镇、和安镇敬老院消防设施维护保养项目16.36万元、徐闻县养老院和迈陈镇、下桥镇、城北乡、龙塘镇、下洋镇、和安镇敬老院消防设施维修项目9.66万元、徐闻县曲界镇社区居家养老综合服务中心改造建设项目监理5万元、徐闻县曲界镇社区居家养老综合服务中心设备采购项目设备采购70万元、徐闻县锦和镇敬老院房屋结构安全性检测鉴定1.3万元、南山镇敬老院排水管网设计0.68万元、徐闻县民政局南山镇敬老院扩建工程（安装工程）20万元。

二、绩效自评工作开展情况

中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（养老服务）项目是根据《广东省财政厅关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展(养老服务)资金预算的通知》(粤财社[2023]348号)。

三、绩效自评结果

自评分数97、等级为优。

四、项目资金使用绩效

（一）资金管理过程情况

1.资金管理情况。资金主要用于支持养老服务类项目，按照突出重点、补齐短板，严格审核、绩效优先的原则，采用项目因素法进行分配。年度预期投入1189万元、预算安排1189万元、实际支出104.03808万元，支出率8.86%。

2.绩效目标管理情况。2024年，我省中央专项彩票公益金共支持开展养老服务类项目11个，其中通过支持各地开展养老服务类项目建设，较好补齐养老服务设施短板，共完成特殊困难老年人家庭适老化改造178户，新增养老机构护理型床位25张。养老服务项目建设基本已完工，正在向我县财政申请支付。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况。

（1）数量指标：全县15个乡镇（街道）养老机构共支持建设项目12个，建设护理型床位25张，完成特殊困难老年人家庭适老化改造178户。

（2）质量指标：各项目地区基本能够按要求编制项目规划编制，组织项目验收，并按规定标明宣传标识。资金所涉及工程质量符合国家和我省地方建筑标准。

（3）时效指标：省财政及时将资金按时拨付到我县，通过“数字财政”系统跟踪掌握各地资金支出情况。指导督促各单位加快推进项目建设，按时上报资金使用情况，按时向社会公告项目实施情况。15个乡镇（街道）12个项目，已完成11个，任务完成率为91.7%。

2.效益指标完成情况。一是经济效益。中央专项彩票公益金有力支持我县社会公益事业建设发展，补充了我县社会公益事业建设资金的不足，有效撬动社会资本投入养老服务体系建设，项目建成后，较好改善了养老服务设施条件和养老服务水平。

二是社会效益。项目建设促进各乡镇（街道）社会公益事业健康发展，有效弥补我县养老服务和生态环保领域短板弱项，有力支持我县不断提高居民生活质量，非常感谢中央财政的资金支持帮助。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

无

六、改进意见

无

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

无