“广东兜底民生服务社会工作双百工程”经费

绩效自评报告

项目名称：双百社工工程项目资金

评价年度：2024年

评价单位（公章）：

填报日期：2025年10月30日

- 基本情况

按照《关于实施“广东兜底民生服务社会工作双百工程”的通知》（粤民发〔2020〕142号)、《湛江市兜底民生服务社会工作双百工程实施方案的通知》（湛民[2021]24号）《关于加强社会工作专业岗位开发与人才激励保障的实施意见》（粤民发〔2019〕83号）、《关于印发<湛江市乡镇（街道）社会工作服务站社会工作岗位设置及社会工作者薪酬待遇工作指引>的通知》（湛民发〔2021〕11号）等有关文件政策规定，结合我县实际，制定“社工双百工程”人员薪酬待遇管理办法。社工的薪酬待遇，原则上按照“普通岗位不低于5万元/年，初级岗位不低于5.5万元/年，中级岗位不低于6万元/年,高级岗位不低于10万元/年”标准（含“五险一金”）。 社工的人员经费由省、市、县（市、区）三级保障，除省、市按规定给予的补助经费外，不足部分由县根据本地实际结合社工薪酬待遇管理办法予以保障。

- 绩效自评工作开展情况

根据工作要求，包括全县村（居）社会工作服务点，每个服务点配备社工1名，2024年全县在职社工约229人，2024年全县社工工资发放总额为1158.3002万元。

资金下达后第一时间请示有关领导做好资金请款函到财政局社会保障股，社保股将资金下拨到县民政局后，财务人员按照相关系统流程，由徐闻县农商银行发放全县社工当月工资，严格按照文件规定使用资金。

- 绩效自评结果

自评等级：优；分数：≥90

运用广东社工实践经验，全面加强乡镇（街道）社会工作服务能力建设，积极打造职业化、专业化、本土化社会工作人才队伍，立足镇街、深入村居，为困难群众和特殊群体提供政策落实、心理疏导、资源链接、能力提升、社会融入等专业服务，打通为民服务“最后一米”，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，为保障和改善民生、加强和创新社会治理、推进国家治理体系和治理能力现代化提供重要基础支撑。

- 项目资金使用绩效

对照《项目绩效自评指标评分表》逐项分析说明各指标完成情况。

（一）资金管理过程情况

1.资金管理情况。2024年度预计年度预期投入169.6万元，预算安排169.6万元，实际到位资金140.3002万元，项目资金主要用于用于支付全县各乡镇（街道）社工工资；

2.绩效目标管理情况。省、市资金足额、及时到位，资金到位后，财务人员按照相关系统流程，由徐闻县农商银行发放全县社工当月工资，严格按照文件规定使用资金。

- 事项管理情况。按照资金文件规定使用资金。专款专用，按计划支出，支出记录完整，凭证合格有效。

- 绩效目标完成情况（结合项目实际，可从总体和分用途分析项目使用绩效）

- 产出指标完成情况。全县各乡镇（街道）社工工资足额、及时到位，实际到位资金140.3002万元。

2.效益指标完成情况。社工点覆盖范围内困难群众和特殊群体社会工作理念普及率100%，社工点覆盖范围内困难群众和特殊群体建档立卡情况实施指标率100%。为保障和改善民生、加强和创新社会治理、推进国家治理体系和治理能力现代化提供重要基础支撑。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

省、市下拨资金类别少，县级配套资金落实困难。

六、改进意见

为全面加强社会工作服务能力建设，积极打造职业化、专业化、本土化社会工作人才队伍，希望省、市、县多渠道下拨资金加快社会工作发展和社工人才队伍建设。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开。