附件5

项目支出绩效自评报告

（参考格式）

项目名称：养老服务体系建设补助资金

评价年度：2024

评价单位（公章）：

填报日期：2025.10.29

一、基本情况

（一）养老服务体系建设补助资金实施特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程；积极推进公办养老机构护理型床位建设发展，加强公办养老机构护理能力和运营管理能力；加强居家社区养老服务设施建设，支持培育居家社区养老服务组织和机构，扩大有效供给；积极发展老年助餐服务，推动“长者饭堂”扩面提质增效等养老服务体系项目。（二）资金分配安排：1、徐闻县角尾乡社区居家养老综合服务中心改造建设项目安排93万元，2、徐闻县曲界镇社区居家养老综合服务中心改造建设项目安排168万元，3、徐闻县角尾乡社区居家养老综合服务中心改造建设项目前期工作预算、设计 安排3.8万元，4、徐闻县角尾乡社区居家养老综合服务中心改造建设项目监理安排3万元，5、徐闻县曲界镇社区居家养老综合服务中心改造建设项目前期工作预算、设计等安排6.8万元，6、徐闻县角尾乡社区居家养老综合服务中心设备采购项目安排32.4万元，7、徐闻县各乡镇(街道)长者饭堂运营和管理补贴安排25万元，8、徐闻县各乡镇(街道)长者饭堂设备设施采购安排50万元，9、徐闻县养老院特种设备检验检测费安排0.32092万元。

二、绩效自评工作开展情况

养老服务体系建设补助资金系《广东省财政厅关于提前下达2024年省财政养老服务体系建设补助资金预算的通知》(粤财社[2023]355号)、评价指标体系和标准、评价方法、自评工作组织是以指标评分表中过程、产出、效益三大模块评分为标准。

三、绩效自评结果

自评分数98、等级为优。

- 四、项目资金使用绩效

（一）资金管理过程情况

1.资金管理情况。资金主要用于支持养老服务类项目，根据我县实际情况统筹安排好省财政补助资金，用于养老服务体系建设重点工作任务。年度预期投入382万元、预算安排382万元、实际支出282.235377万元，支出率73.82%。

2.绩效目标管理情况。2024年，我省养老服务体系建设补助资金共支持开展养老服务类项目9个，扶持对象及范围是我县改造设施建设、养老设备购置与适老化改造、特殊群体助餐补贴和养老设施使用补助等。

（二）绩效目标完成情况（结合项目实际，可从总体和分用途分析项目使用绩效）

1.产出指标完成情况。

（1）数量指标：改造建设社区居家养老综合服务中心2个，完成年度目标的100%；完成社区居家养老综合服务中心设备采购1个，完成年度目标的100%；完成长者饭堂设施采购1个，完成年度目标的100%；新增长者饭堂助餐点5个，完成年度目标的100%。

（2）质量指标：设施建设达标率符合《养老机构建设标准》，达标率为100%；社区养老服务设施功能完善率（助餐、康复等服务）达到100%。显著提升我县养老服务质量。

（3）时效指标：资金拨付时效：省级财政养老资金到位率为100%，已完成282.235377万元资金拨付；剩余资金计划正在支付中。

- 效益指标完成情况。

- 一是经济效益。社区居家养老综合服务中心及设备采购、长者饭堂设施采购助餐点建设按计划完成率为100%；成本控制：社区居家养老综合服务中心及设备采购、长者饭堂设施采购助餐点建设符合市场平均水平

二是社会效益。为我县社区提供高质量的居家养老综合服务，高效减轻家庭照护者的负担。提供高水平的长者助餐服务，为我县70岁及以上高龄老人提供安全卫生就餐条件，解决老年人就餐困难。

- 五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

包括总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析。政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

六、改进意见

积极推进各类手续的办理，加快项目开工进度。

- 七、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 无