## 2025年中央衔接推进乡村振兴补助资金省级配套资金项目台账
附件3
2025年中央衔接推进乡村振兴补助资金省级配套资金项目完成情况台账
序号 | 乡镇 | 项目名称 | 安排金额 | 实际支出金额 | 支付率 | 请款未支出金额 | 拟准备请款资金 | 项目完成进展情况
|  |  | 1553 | 895.085 | 57.64% | 155.1229 | 410.9452
1 | 下桥镇 | 下桥镇那利村委会人居环境三清三拆三整治项目 | 10 | 9.9528 | 99.53% | 0.047154 | 0 | 项目已完成全部工作，剩余结余资金，待结转安排使用
2 | 下桥镇 | 下桥镇那利村委会牛棚羊棚建设项目 | 28.2 | 22.7506 | 80.68% | 5.4494 | 0 | 项目已完工并支付进度款，待项目竣工验收结算后完成支出，预计1月底前完成全部工作
3 | 下桥镇 | 下桥镇那利村委会风貌提升项目 | 21.8 | 17.613 | 80.79% | 4.187 | 0 | 项目已完工并支付进度款，待项目竣工验收结算后完成支出，预计1月底前完成全部工作
4 | 城北乡 | 城北乡大黄村委会S376线城北段人居环境整治 | 70 | 70 | 100% | 0 | 0 | 项目已完成全部工作
5 | 城北乡 | 城北乡石岭村委会农村人居环境整治 | 160 | 98.9476 | 61.84% | 28.6241 | 32.4283 | 项目已完工竣工验收，资料已送审，预计1月15日请款
6 | 城北乡 | 城北乡石岭村委会林宅村村内道路硬底化建设 | 6 | 0 | 0% | 0 | 6 | 项目已完工竣工验收，正在准备请款资料，预计12月30日请款
7 | 城北乡 | 城北乡石岭村委会潘宅村村内道路硬底化建设 | 6 | 0 | 0% | 0 | 6 | 项目已完工竣工验收，正在准备请款资料，预计12月30日请款
8 | 城北乡 | 城北乡石岭村委会王宅村村内道路硬底化建设 | 6 | 0 | 0% | 0 | 6 | 项目已完工竣工验收，正在准备请款资料，预计12月30日请款
9 | 城北乡 | 城北乡石岭村委会钟宅村村内道路硬底化建设 | 6 | 0 | 0% | 0 | 6 | 项目已完工竣工验收，正在准备请款资料，预计12月30日请款
10 | 城北乡 | 城北乡石岭村委会下寮仔村村内道路硬底化建设 | 6 | 0 | 0% | 0 | 6 | 项目已完工竣工验收，正在准备请款资料，预计12月30日请款
11 | 城北乡 | 城北乡石岭村委会龙盛村村内道路硬底化建设 | 6 | 0 | 0% | 0 | 6 | 项目已完工竣工验收，正在准备请款资料，预计12月30日请款
12 | 城北乡 | 城北乡石岭村委会新兴村村内道路硬底化建设 | 4 | 0 | 0% | 0 | 4 | 项目已完工竣工验收，正在准备请款资料，预计12月30日请款
13 | 龙塘镇 | 龙塘镇华林村委会符宅村公共基础设施改造建设 | 30 | 30 | 100% | 0 | 0 | 项目已完成全部工作
14 | 龙塘镇 | 龙塘镇华林村委会人居环境整治项目 | 15.6 | 15.6 | 100% | 0 | 0 | 项目已完成全部工作
15 | 龙塘镇 | 龙塘镇华林村委会乡村绿化建设项目 | 4.4 | 4.4 | 100% | 0 | 0 | 项目已完成全部工作
16 | 徐闻县 | 小额贷款贴息 | 63 | 63 | 100% | 0 |  | 项目已完成全部工作
17 | 西连镇 | 西连村委会人居环境整治项目 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 项目已完成全部工作
18 | 西连镇 | 西连村委会罗宅村、三乐村硬底化道路建设项目 | 12 | 8.5338 | 71.11% | 0 | 3.4662 | 项目已完成竣工验收，预计1月5日送资料去财政所请款
19 | 西连镇 | 西连村委会路灯建设。 | 19 | 13.9959 | 73.66% | 0 | 5.0041 | 项目已完成竣工验收，预计1月5日送资料去财政所请款
20 | 西连镇 | 西连村委会路灯修缮 | 9 | 6.7257 | 74.73% | 0 | 2.2743 | 项目已完成竣工验收，预计1月5日送资料去财政所请款
21 | 西连镇 | 西连村委会市南村活动场地设施硬底化及配套体育器材一批项目 | 14 | 9.9548 | 71.11% | 0 | 4.0452 | 项目已完成竣工验收，预计1月5日送资料去财政所请款
22 | 角尾乡 | 角尾乡2025年养逢村道路硬底化建设项目 | 55 | 17.284 | 31.43% | 0 | 37.716 | 项目已完工，已竣工验收，预计1月初送审，2月上旬准备好结算资料支付
23 | 角尾乡 | 角尾乡2025年北胜村道路硬底化建设项目 | 42 | 13.4315 | 31.98% | 0 | 28.5685 | 项目已完工，已竣工验收，预计1月初送审，2月上旬准备好结算资料支付
24 | 角尾乡 | 角尾乡2025年李宅村道路硬底化建设项目 | 30 | 21.1367 | 70.46% | 0 | 8.8633 | 项目已完工，已竣工验收，预计1月初送审，2月上旬准备好结算资料支付
25 | 角尾乡 | 角尾乡2025年定村仔村道路硬底化建设项目 | 49 | 34.6148 | 70.64% | 0 | 14.3852 | 项目已完工，已竣工验收，预计1月初送审，2月上旬准备好结算资料支付
26 | 角尾乡 | 角尾乡2025年西坡仔村道路硬底化建设项目 | 44 | 31.0779 | 70.63% | 0 | 12.9221 | 项目已完工，已竣工验收，预计1月初送审，2月上旬准备好结算资料支付
27 | 角尾乡 | 角尾乡2025年北插寮村巷道硬底化建设项目 | 60 | 41.3213 | 68.87% | 0 | 18.6787 | 项目已完工，已竣工验收，预计1月初送审，2月上旬准备好结算资料支付
28 | 角尾乡 | 角尾乡养逢村篮球场建设项目 | 20 | 6.3746 | 31.87% | 0 | 0 | 项目正在建设中，预计12月底完工
29 | 前山镇 | 前山镇后村村道路硬底化建设项目 | 8 | 0 | 34.55% | 2.7637 | 5.2363 | 项目已完工，正在申请终验，验收完加快结算，预计2026年1月底前完成全部工作并支出
30 | 前山镇 | 前山镇前山村道路硬底化建设项目 | 6 | 0 | 36.82% | 2.2089 | 3.7911 | 项目已完工，正在申请终验，验收完加快结算，预计2026年1月底前完成全部工作并支出
31 | 前山镇 | 前山镇吊坡村村道路硬底化建设项目 | 20 | 0 | 32.07% | 6.4132 | 13.5868 | 项目已完工，正在申请终验，验收完加快结算，预计2026年1月底前完成全部工作并支出
32 | 前山镇 | 前山镇冯村道路硬底化建设项目 | 8 | 0 | 34.55% | 2.7638 | 5.2362 | 项目已完工，正在申请终验，验收完加快结算，预计2026年1月底前完成全部工作并支出
33 | 前山镇 | 前山镇曾家村村道路硬底化建设项目 | 8 | 0 | 34.55% | 2.7642 | 5.2358 | 项目已完工，正在申请终验，验收完加快结算，预计2026年1月底前完成全部工作并支出
34 | 前山镇 | 前山镇后吉尾村村内硬底化道路建设项目 | 50 | 0 | 31.89% | 15.9456 | 34.0544 | 项目已完工，正在申请终验，验收完加快财政审核，预计2026年1月底前完成全部工作并支出
35 | 和安镇 | 和安镇云头村委会人居环境整治项目 | 28 | 19.4346 | 69.41% | 0 | 8.5654 | 该项目已竣工验收，正在送审结算中，预计2026年1月中下旬可以完成全部工作并支出。
36 | 和安镇 | 和安镇水头村委会人居环境整治项目 | 16 | 15.6823 | 98.01% | 0 | 0.31773 | 该项目已完成全部工作并支出完毕，剩余资金为结余资金。
37 | 和安镇 | 和安镇云头村委会污水资源化利用抽吸购买服务项目 | 5.45 | 3.7117 | 68.11% | 1.5786 | 0.15962 | 该项目已竣工验收，预计2026年1月上旬可以完成全部工作并支出。
38 | 和安镇 | 和安镇云头村委会下尾村内巷道硬底化建设项目 | 7.55 | 3.8637 | 51.17% | 1.4179 | 2.2684 | 该项目已竣工验收，正在送审结算中，预计2026年1月中下旬可以完成全部工作并支出。
39 | 和安镇 | 和安镇云头村委会盐田村内巷道硬底化建设项目 | 19 | 9.7381 | 51.25% | 3.6348 | 5.6271 | 该项目已竣工验收，正在送审结算中，预计2026年1月中下旬可以完成全部工作并支出。
40 | 和安镇 | 和安镇云头村委会边坑村健身器材建设项目 | 5 | 0.245 | 4.9% | 3.2366 | 1.5184 | 该项目已竣工验收，正在送审结算中，预计2026年1月中下旬可以完成全部工作并支出。
41 | 和安镇 | 和安镇云头村委会下尾村篮球场建设项目 | 15 | 4.8172 | 32.11% | 5.7096 | 4.4732 | 该项目已竣工验收，正在送审结算中，预计2026年1月中下旬可以完成全部工作并支出。
42 | 和安镇 | 和安镇水头村委会太阳能路灯及灯板修缮建设项目 | 44 | 30.155 | 68.53% | 0 | 13.845 | 该项目已竣工验收，正在送审结算中，预计2026年1月中下旬可以完成全部工作并支出。
43 | 下洋镇 | 下洋弄坡村村内公共基础设施维护及改造项目 | 20 | 13.5134 | 0% | 2.4866 | 0 | 项目正在建设中，预计1月10日前建设完成，1月15前申请验收，1月20日前准备资料向财政所请款支付
44 | 下洋镇 | 徐闻县下洋镇墩尾村路灯建设项目 | 50 | 0 | 0% | 15 | 35 | 项目已完工，已完成验收，预计1月5日前送审，预计于1月12日前准备资料送至财政所请款
45 | 下洋镇 | 下洋尖岭后村仔村村巷硬底化项目 | 15 | 4.2698 | 28.47% | 0 | 0 | 项目正在建设中，预计1月10日前建设完成，1月15前申请验收，1月20日前准备资料向财政所请款支付
46 | 下洋镇 | 下洋楼前村公共基础设施维护及改造项目 | 25 | 16.7302 | 0% | 0 | 0 | 项目正在建设中，预计1月10日前建设完成，1月15前申请验收，1月20日前准备资料向财政所请款支付
47 | 下洋镇 | 下洋尖岭含口村道路硬底化建设项目 | 25 | 19.316 | 77.26% | 0 | 5.684 | 项目已完工验收，正在结算中，预计1月12日前准备资料请款
48 | 下洋镇 | 下洋镇黄塘村路灯建设项目 | 25 | 0 | 0% | 20 | 5 | 项目已完工验收，正在结算中，预计1月12日前准备资料请款
49 | 下洋镇 | 下洋那屋村村内道路硬底化项目 | 40 | 31.9904 | 79.98% | 0 | 8.0096 | 项目已完工验收，正在结算中，预计1月12日前准备资料请款
50 | 下洋镇 | 徐闻县下洋镇后村村下田村村内巷道硬底化 | 20 | 15.432 | 77.16% | 0 | 4.568 | 项目已完工验收，正在结算中，预计1月12日前准备资料请款
51 | 下洋镇 | 徐闻县下洋镇后村村后山尾村村内巷道硬底化 | 20 | 15.432 | 77.16% | 0 | 4.568 | 项目已完工验收，正在结算中，预计1月12日前准备资料请款
52 | 下洋镇 | 徐闻县下洋镇后村村福场村村内巷道硬底化 | 20 | 15.432 | 77.16% | 0 | 4.568 | 项目已完工验收，正在结算中，预计1月12日前准备资料请款
53 | 下洋镇 | 徐闻县下洋镇后村村后南村村内巷道硬底化项目 | 20 | 15.432 | 77.16% | 0 | 4.568 | 项目已完工验收，正在结算中，预计1月12日前准备资料请款
54 | 下洋镇 | 下洋镇双沟村生态小公园建设项目 | 20 | 4.3305 | 21.65% | 1.6695 | 0 | 项目正在建设中，预计1月10日前建设完成，1月15前申请验收，1月20日前准备资料向财政所请款支付
55 | 下洋镇 | 下洋镇双沟村、下坑村路灯建设项目 | 20 | 6.3696 | 31.85% | 0 | 0 | 项目正在建设中，预计1月10日前建设完成，1月15前申请验收，1月20日前准备资料向财政所请款支付
56 | 下洋镇 | 徐闻县下洋镇下坑村篮球场建设项目 | 10 | 2.874 | 28.74% | 0 | 0 | 项目正在建设中，预计1月10日前建设完成，1月15前申请验收，1月20日前准备资料向财政所请款支付
57 | 下洋镇 | 徐闻县下洋镇双沟村路灯维修项目 | 8 | 2.2914 | 28.64% | 0 | 0 | 项目正在建设中，预计1月10日前建设完成，1月15前申请验收，1月20日前准备资料向财政所请款支付
58 | 下洋镇 | 下洋镇双沟村村委会绿化项目 | 22 | 7.2435 | 32.92% | 0 | 0 | 项目正在建设中，预计1月10日前建设完成，1月15前申请验收，1月20日前准备资料向财政所请款支付
59 | 新寮镇 | 新寮镇后海村委会北村村道巷道硬底化建设项目 | 50 | 14.1061 | 28.21% | 18.8082 | 17.0857 | 项目已完工，待竣工验收后进行结算并送审，预计1月25日前完成资金全部支出
60 | 曲界镇 | 曲界社区人居环境整治项目 | 20 | 20 | 100% | 0 | 0 | 已完成全部请款
61 | 曲界镇 | 曲界仙安村委会人居环境整治项目 | 34 | 19.5226 | 57.42% | 4.8507 | 9.6267 | 该项目已完工并竣工验收且申请至进度款，待结算审核后申请余下尾款。
62 | 曲界镇 | 曲界村委会巷道及道路周边硬底化项目 | 28 | 27.2704 | 97.39% | 0.72964 | 0 | 项目已完工，该项目总金额为83万元，安排28万元从2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金省级配套资金支出，55万元从2025年省级驻镇帮镇扶村资金支出。该项目工程进度已达50%，已按进度完成2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金省级配套资金的全部请款
63 | 曲界镇 | 曲界金满堂村委会路灯建设项目 | 18 | 13.1664 | 73.15% | 4.8336 | 0 | 项目已完工，已完成全部请款

## 2025年中央衔接推进乡村振兴补助资金项目台账
附件2
2025年中央衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况台账
序号 | 乡镇 | 项目名称 | 安排金额 | 实际支出金额 | 支付率 | 请款未支出金额 | 项目完成进展情况
|  |  | 450 | 450 | 100% | 0
1 | 和安镇 | 和安镇斑兰产业基础设施配套道路配套及防护墙加固 | 45 | 45 | 100% | 0 | 项目已完成全部工作
2 | 和安镇 | 和安镇冬松村委会村内公共停车场地建设项目 | 30 | 30 | 100% | 0 | 项目已完成全部工作
3 | 锦和镇 | 徐闻县睿思有限公司（家庭农场）凤梨产业基础设施配套 | 48.8497 | 48.8497 | 100% | 0 | 项目已完成全部工作
4 | 锦和镇 | 锦和镇后湾村村内道路硬底化建设项目 | 10 | 10 | 100% | 0 | 项目已完成全部工作
5 | 前山镇 | 前山镇孙田村村内排水沟建设项目 | 10 | 10 | 100% | 0 | 项目已完成全部工作
6 | 前山镇 | 徐闻县前山镇四季飘香加工厂厂区道路配套建设项目 | 15 | 15 | 100% | 0 | 项目已完成全部工作
7 | 下洋镇 | 下洋镇边坡村村内水沟建设项目 | 10 | 10 | 100% | 0 | 项目已完成全部工作
8 | 新寮镇 | 新寮镇后海村委会王宅村人居环境整治项目（内容不具体） | 25 | 25 | 100% | 0 | 项目已完成全部工作
9 | 徐闻县 | 购买脱贫户“医食住行教”预防返贫保险（省有文件要求），脱贫户7361户（五保户除外） | 164.1503 | 164.1503 | 100% | 0 | 项目已完成全部工作
10 | 徐闻县 | 徐闻县精准扶贫光伏电站维修及运维管护服务项目 | 92 | 92 | 100% | 0 | 项目已完成全部工作