项目支出绩效自评报告

项目名称：基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度和综合改革以奖代补

评价年度：2024年

评价单位（公章）：徐闻县卫生健康局

填报日期：2025年10月31日

一、基本情况

（一）项目概况。为了进一步加强我县基本药物补助资金专项转移支付资金的管理，让我县15 间乡镇卫生院及1间街道社区卫生服务中心全部实施国家基本药物制度，国家基本药物制度在政府办基层医疗卫生机构中实现了100%全覆盖。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。基层医疗卫生机构通过实施国家基本药物制度，使国家基本药物制度覆盖每个镇、街道社区及村居委，药品价格得到合理有效地控制，城乡居民基本用药负担进一步降低，人民群众基本药物需求得到切实保障。

二、绩效自评工作开展情况

- 我局严格遵守专项资金管理办法，对到账资金及下拨资金均经过完整的审批程序及审核。对机构基药制度实施情况开展考核，根据考核结果据实分配补助资金。资金使用有完整的审批程序和手续，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

我局积极做好2024年度部门整体和项目支出预算执行情况绩效自评工作，填报2024年度项目绩效自评相关报表和报告，并评价2024年度项目支出预算执行情况绩效自评工作等级和自评效果。

三、绩效自评结果

包含自评结论、自评分数和等级（总分设置为100分，等级划分为五档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、60（含）-70分为低，60分以下为差）。

对照项目绩效自评表，该项目自评等级为优，分数为90分。

- 项目资金使用绩效

对照《项目绩效自评指标评分表》逐项分析说明各指标完成情况。

（一）资金管理过程情况

1.资金管理情况。

本年度省级财政下达基层医疗机构实施国家基本药物制度专项转移支付预算116万元，到位率100%。2024年基层医疗机构实施国家基本药物制度补助资金已支出24.87万元。

- 绩效目标管理情况。

基层医疗卫生机构通过实施国家基本药物制度，使国家基本药物制度覆盖每个镇、街道社区及村居委，药品价格得到合理有效地控制，城乡居民基本用药负担进一步降低，人民群众基本药物需求得到切实保障。

- 事项管理情况。包括相关管理制度健全性及执行情况，对项目建设或方案实施开展检查、监控、督促整改情况。

- 我局严格遵守专项资金管理办法，对到账资金及下拨资金均经过完整的审批程序及审核。对机构基药制度实施情况开展考核，根据考核结果据实分配补助资金。资金使用有完整的审批程序和手续，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况。2024年，我县15 间乡镇卫生院及1间街道社区卫生服务中心全部实施国家基本药物制度，国家基本药物制度在政府办基层医疗卫生机构中实现了100%全覆盖。

2.效益指标完成情况。基层医疗卫生机构通过实施国家基本药物制度，使国家基本药物制度覆盖每个镇、街道社区及村居委，药品价格得到合理有效地控制，城乡居民基本用药负担进一步降低，人民群众基本药物需求得到切实保障。

- 主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

2024年，我县15 间乡镇卫生院及1间街道社区卫生服务中心全部实施国家基本药物制度，国家基本药物制度在政府办基层医疗卫生机构中实现了100%全覆盖。

存在问题：1、部分医疗机构提前完成了基药采购合同量，但无法继续追加，导致基药使用比例降低。2、部分网采低价药品基本网采不到。

六、改进意见

1.各机构所有药物零差率销售，随着社会发展，人均收入不断增长，机构运行成本增加，基层医疗机构人员工资普遍不高，人才难以留住，建议逐步加大基层医疗机构补助力度，减轻基层压力。

2.基药目录应定期增补，不断增加药品种类，考虑医生用药习惯及患者需求。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年度，我县国家基本药物制度补助项目绩效项目基本达成年初设定目标，保证了所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生站给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生站顺利实施。将本次绩效自评结果作为下一年度专项资金分配的核心依据，对完成情况较好的领域加大支持力度，对未达标的项目核减 预算并督促整改，强化“以绩定资”导向，并按规定将本次绩效 自评报告及结果进行公开，接受社会监督。