项目支出绩效自评报告

项目名称：中医药服务能力建设提升工程

评价年度：2024年

评价单位（公章）：徐闻县卫生健康局

填报日期：2025年10月31日

一、基本情况

（一）项目概况。中医药服务能力建设提升工程，项目总投资10000.00万元，资金为地方政府专项债券。该项目主要对徐闻4间县直医院和11个乡镇卫生院的中医集中区（中医馆）实施改造（总建筑面积为14366.92平方米）和购置中医药相关配套设备一批。该项目于2022年2月14日经县发改局批准立项，2022年7月1日开始动工建设，原计划完成工期为2024年12月30日，但由于2023年至2024年5月份县财政没有建设资金下达，截至目前到位资金仅8000万，导致工程竣工期延迟。目前已全部完成设备采购，改造工程正在建设中，已完成改造工程51%任务量。由于没有后续资金，目前工程停工中。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。1、为县级3家医疗机构及13家乡镇卫生院的中医集中区（中医馆）实施标准化改造。通过改善诊疗环境，为推广针刺、灸法、推拿、拔罐、刮痧、敷熨等非药物疗法提供硬件支撑。工程改造已完成任务量51%，由于没有后续资金已停工。2、为县级4家医疗机构及13家乡镇卫生院统一配置中医药设备，进一步推广中医非药物疗法应用，全面提升中医药服务能力与水平。医疗机构中医适宜技术种类持续丰富，诊疗能力显著增强。在颈椎病、中风后遗症、腰腿痛等慢性病治疗方面疗效显著，中医药服务整体水平实现全面提升。

二、绩效自评工作开展情况

该项目旨在落实中医药服务整体水平实现全面提升，通过实施改造（总建筑面积为14366.92平方米）和购置中医药相关配套设备等举措，进一步推广中医非药物疗法应用，全面提升中医药服务能力与水平。该项目资金主要用于医疗机构实施标准化改造以及设备采购等。根据项目实际进度进行资金拨付。

我局积极做好2024年度部门整体和项目支出预算执行情况绩效自评工作，填报2024年度项目绩效自评相关报表和报告，并评价2024年度项目支出预算执行情况绩效自评工作等级和自评效果。

三、绩效自评结果

包含自评结论、自评分数和等级（总分设置为100分，等级划分为五档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、60（含）-70分为低，60分以下为差）。

对照项目绩效自评表，该项目自评等级为优，分数为90分。

- 项目资金使用绩效

对照《项目绩效自评指标评分表》逐项分析说明各指标完成情况。

（一）资金管理过程情况

1.资金管理情况。

本年度实际收到中医药服务能力建设提升工程3000万元，此项专项债券资金3000万元资金均按规定时限足额到位，到位率100%。具体用于中医药服务能力建设提升工程设备采购以及工程改造费用支出2915.41万元。

- 绩效目标管理情况。

- 为县级3家医疗机构及13家乡镇卫生院的中医集中区（中医馆）实施标准化改造。通过改善诊疗环境，为推广针刺、灸法、推拿、拔罐、刮痧、敷熨等非药物疗法提供硬件支撑。工程改造已完成任务量51%，由于没有后续资金已停工。2、为县级4家医疗机构及13家乡镇卫生院统一配置中医药设备，进一步推广中医非药物疗法应用，全面提升中医药服务能力与水平。医疗机构中医适宜技术种类持续丰富，诊疗能力显著增强。在颈椎病、中风后遗症、腰腿痛等慢性病治疗方面疗效显著，中医药服务整体水平实现全面提升。

- 事项管理情况。包括相关管理制度健全性及执行情况，对项目建设或方案实施开展检查、监控、督促整改情况。

严格执行相关政策以及合同等规定，坚持按照合同规定以及设备采购政策等原则，按照项目实际进度进行支出，建立健全资金管理、费用支出及会计核算制度，确保专款专用、支出合规。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况。为县级4家医疗机构及13家乡镇卫生院统一配置中医药设备，已按照项目要求采购了三批设备，进一步推广中医非药物疗法应用，全面提升中医药服务能力与水平。为县级3家医疗机构及13家乡镇卫生院的中医集中区（中医馆）实施标准化改造，工程改造已完成任务量51%。

- 2.效益指标完成情况。

- 医疗机构中医适宜技术种类持续丰富，诊疗能力显著增强。在颈椎病、中风后遗症、腰腿痛等慢性病治疗方面疗效显著，中医药服务整体水平实现全面提升。

- 主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

主要经验有：规范资金管理，严格执行预算编制、审批、支 付等流程，加强内控建设，按照财务管理制度，确保资金安全高效。

存在问题有：项目总投资10000.00万元，资金为地方政府专项债券，截至目前到位资金仅8000万，导致工程竣工期延迟。

六、改进意见

提高工作质量，严格把关资金使用管理，加快资金拨付速度。积极争取资金，推进项目的开展。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效自评结果作为下一年度专项资金分配的核心依据，对完成情况较好的领域加大支持力度，对未达标的项目核减 预算并督促整改，强化“以绩定资”导向，并按规定将本次绩效 自评报告及结果进行公开，接受社会监督。