项目支出绩效自评报告

项目名称：中央财政基本公共卫生服务补助资金

评价年度：2024年

评价单位（公章）：徐闻县卫生健康局

填报日期：2025年10月31日

一、基本情况

（一）项目概况。徐闻县常住人口61.58万人，共有15个乡镇，15个乡镇卫生院及1个社区卫生服务中心承担基本公共卫生服务。各乡镇卫生院、社区卫生服务中心及所辖村卫生站是基本公共卫生服务项目的实施主体，负责为辖区居民提供基本公共卫生服务。项目内容涉及以下12个方面：居民健康档案管理、健康教育服务、预防接种、0-6儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、中医药健康管理、慢性病患者健康管理、肺结核患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、卫生监督协管和传染病及突发公共卫生事件的报告与处理。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。通过基本公共卫生服务项目的实施，积极干预影响居民健康的主要卫生问题，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。绩效目标：到2024年底，各项服务达到以下目标：居民规范化电子健康档案覆盖率达到64%以上、7岁以下儿童健康管理率达到90%以上、3岁以下儿童系统管理率达到85%以上、0-6岁儿童眼保健操和视力检查覆盖率达到90%以上、孕产妇系统管理率达到90%以上、老年人中医药健康管理率达到74%以上、儿童中医药健康管理率达到84%以上、65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到64%以上、高血压、糖尿病患者基层规范管理服务率均达到64%以上、社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到80%以上、肺结核患者管理率达到90%以上、传染病和突发公共卫生事件相关信息报告率达到95%以上、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上、卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率达到90%以上和健康教育完成规定的年度工作任务同时不断提高基本公共卫生服务水平与服务对象满意度，持续缩小城乡居民在公共卫生服务上的差距。

二、绩效自评工作开展情况

徐闻县卫生健康局与财政局联合制定评价方案，计划每半年至少开展一次绩效评价，绩效评价由县卫健局、财政局与疾控中心、慢病站、卫生监督所、健康教育所、妇幼保健院、中医院六家指导单位共同开展，各项目人员根据《关于印发徐闻县2024年国家基本公共卫生服务项目绩效评价方案的通知》（徐卫〔2024〕87号）要求执行绩效评价，确保绩效评价的高质量完成。按照年底绩效评价的评价分值占比与全年基本公共卫生服务资金挂钩，落实按2%、1.5%、1%的比例扣罚年度绩效评价总成绩排名后三位的项目执行单位的全额财政补助资金，并将扣款所得总金额及县级资金统筹奖励（由局班子讨论决定奖励金额递交县财政局联合签发）资金按5:3:2的比例分别奖励评价结果排名前三位的项目执行单位。

三、绩效自评结果

包含自评结论、自评分数和等级（总分设置为100分，等级划分为五档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、60（含）-70分为低，60分以下为差）。

对照项目绩效自评表，该项目自评等级为优，分数为90分。

- 项目资金使用绩效

对照《项目绩效自评指标评分表》逐项分析说明各指标完成情况。

（一）资金管理过程情况

1.资金管理情况。

本年度中央提前下达的中央财政基本公共卫生服务补助资金1,497.87万元，到位率100%。中央财政基本公共卫生服务补助资金已支出1496.21万元。

- 绩效目标管理情况。

通过基本公共卫生服务项目的实施，积极干预影响居民健康的主要卫生问题，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

- 事项管理情况。包括相关管理制度健全性及执行情况，对项目建设或方案实施开展检查、监控、督促整改情况。

严格执行根据《广东省财政厅 广东省卫生健康委关于印发广东省基本公共卫生服务项目补助资金管理实施细则的通知》（粤财社[2024]14号）的通知，按照项目实际进度进行支出，建立健全资金管理、费用支出及会计核算制度，确保专款专用、支出合规。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况。截至2024年12月底，基本公共卫生服务资金的有效投入使各项服务均按照既定进度高质量地完成了省市要求的绩效目标任务。我县基本公共卫生服务完成情况如下：7岁以下儿童健康管理率95.30%、0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率95.27%、3岁以下儿童系统管理率90.69%、孕产妇系统管理率91.47%、老年人中医药健康管理率74.88%、儿童中医药健康管理率93.47%、居民规范化电子健康档案覆盖率71.71%、65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率67.04%、高血压患者已管理人数25262人，基层规范管理服务率68.47%、糖尿病患者已管理人数10637人，基层规范管理服务率69.22%、社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率96.98%、肺结核患者管理率100%、传染病和突发公共卫生事件相关信息报告率100%、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率96.05%、卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率98.12%、健康教育完成规定的年度工作任务不断提升了基本公共卫生服务水平与服务对象的满意度，有效缩小了城乡居民在公共卫生服务方面的差距。

2.效益指标完成情况。在县卫健局、财政局及疾控中心、慢病站、卫生监督所、健康教育所、妇幼保健院、中医院六家指导单位的共同努力下，所有项目均达到国家年度目标值，圆满完成本年度任务。国家基本公共卫生服务项目的实施，不仅保障了辖区内居民的身体健康，还提高了他们对基本公共卫生服务的认知与满意度，同时也提升了村医的收入水平。这一系列成果得到了社会公众的广泛认可。

- 主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

- 主要经验有：总体来看，各机构能积极按照要求宣传基本公共卫生服务项目，公布医疗机构信息，并在辖区内张贴宣传海报。全县服务人员及时完成各项工作指标，联合村（居）公共卫生委员会为居民提供随访体检服务。所有机构也按要求开展了院内绩效评价及村卫生站的绩效评价，提升了服务的真实性和规范性，进一步提高了居民的满意度、幸福感与获得感。

六、改进意见

- 提高工作质量，严格把关资金使用管理，加快资金拨付速度。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效自评结果作为下一年度专项资金分配的核心依据，对完成情况较好的领域加大支持力度，对未达标的项目核减 预算并督促整改，强化“以绩定资”导向，并按规定将本次绩效 自评报告及结果进行公开，接受社会监督。