附件6

项目支出绩效自评报告

项目名称：徐闻县中医医院“两专科一中心”项目

评价年度：2024年

评价单位（公章）：徐闻县卫生健康局

填报日期：2025.11.4

一、基本情况

（一）项目概况。

绩效资金下达分配情况：根据中央资金统筹分配至徐闻县中医医院“两专科一中心”项目200万元。

“两专科一中心”项目建设目标：通过项目实施，为县级中医医院建设2个中医特色优势专科(专病)和建成1个中医适宜技术推广中心，提高县域中医优势病种诊疗能力、应急和救治能力及综合服务能力，推动县级中医医院高质量发展，承担县域内常见病、多发病、急危重症和慢性病中医规范化诊疗服务、基层医疗卫生机构的中医药业务指导、基层中医药人员培养和适宜技术推广等任务，持续提高基层中医药服务的可及性。

二、绩效自评工作开展情况

包括自评对象、范围、评价指标体系和标准、评价方法、自评工作组织等。

- 1、 优化项目管理：依据绩效自评结果，深入剖析项目实施流程中的薄弱环节。例如，若在项目进度管理方面得分较低，后续将重新梳理项目计划，明确各阶段关键节点和责任人，制定更为科学合理的进度跟踪机制，确保项目按时交付。

- 2、资源配置调整：针对资源使用效率指标的评估结果，对人力、物力和财力资源进行优化配置。如发现某些专科建设项目资金投入产出比不高，将重新评估资金分配方案，削减低效部分的投入，转而支持效果显著的项目领域，提高资源整体利用效率。

- 3、提升服务质量：以绩效自评中关于项目服务效果的反馈为依据，改进服务内容和方式。若项目建设在服务满意度调查中表现欠佳，将收集服务对象意见，优化服务流程，加强工作人员培训，提升服务的专业性和便捷性。

- 4、决策参考依据：把绩效自评结果作为未来项目决策的重要参考。在规划新的建设项目或对现有项目进行扩建时，参考以往项目的绩效情况，优先开展绩效前景良好的项目，避免重复低绩效项目的投资。

三、绩效自评结果

自评90分，优。

- 项目资金使用绩效

对照《项目绩效自评指标评分表》逐项分析说明各指标完成情况。

（一）资金管理过程情况

- 1.资金管理情况。

- 项目总投200万元，其中：设备投入建设172.24万元，基础设施完善费20万元，材料费3.96万元，差旅费0.5万元，会议费0.3万元，其他3万元。

- 2.项目资金管理及实际支出情况分析

- 中央拔付2024年度医疗服务与保障能力提升补助资金200万元，专项资金已到县财政专户，但还未拨付至县中医医院。目前，县中医医院已按照政府采购相关程序完成了项目设备购置（中标价172.24万元），并于2025年1月16日向财政申请设备购置进度款49.96万元及推广培训费用0.19万元，但因资金未按合同期支付，供货方现还未给予设备安装及验收，发票也未能按期开出。

（二）绩效目标完成情况（结合项目实际，可从总体和分用途分析项目使用绩效）

1.产出指标完成情况

徐闻县中医医院目前开展县级中医医院“两专科一中心”项目建设中，两个中医药特色专科指：急诊科和骨伤科，一中心指：徐闻县中医药适宜技术推广中心。已完成2024年年度建设任务量。

- 2.效益指标完成情况

- 中医药服务能力有一定的提高， 2024年急诊科平均满意度95%以上，骨伤科患者平均满意度97%以上。2024年中医药适宜技术推广治疗的患者满意度达96.7%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

- 资金不到位，导致基本设备投入未能验收使用，医院受多种因素影响，2024年急诊科和骨科门诊量和出院量均比去年下降，床位使用率均少于80%，中医药适宜技术推广宽度受限。

六、改进意见

下步继续我局将继续加强与县财政等部门沟通，争取尽快将专项资金拨付至项目建设单位。积极对接上级部门，抓好信息化建设。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效自评结果作为下一年度专项资金分配的核心依据，对完成情况较好的领域加大支持力度，对未达标的项目核减 预算并督促整改，强化“以绩定资”导向，并按规定将本次绩效 自评报告及结果进行公开，接受社会监督。