项目支出绩效自评报告

项目名称：中央财政补助重大传染病防控项目补助资金

评价年度：2024年

评价单位（公章）：徐闻县卫生健康局

填报日期：2025年10月31日

一、基本情况

（一）项目概况。1.适龄儿童国家免疫规划疫苗按种率不低于90%;2.有效控制艾滋病疫情，全县艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进县民经济发展和社会和谐稳定;3.开展血吸出病查灭螺，降低传播风险;4.开展急性呼吸道传染病监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查；开展鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。2024年适龄儿童国家免疫规划疫苗按种率为92%。有效控制艾滋病疫情，全县艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进县民经济发展和社会和谐稳定。已按要求开展急性呼吸道传染病监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查；开展鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测。

二、绩效自评工作开展情况

根据中央资金统筹分配至给县慢性病防治站疫病防控项目资金667200元；县疾控预防控制中心疫病防控项目资金797800元；县人民医院艾滋病抗病毒治疗资金99400元；各乡镇（街道）卫生院（中心）、农场医院拨付艾滋病防控项目资金共71400元。根据项目实际进度进行资金拨付。1.适龄儿童国家免疫规划疫苗按种率不低于90%;2.有效控制艾滋病疫情，全县艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进县民经济发展和社会和谐稳定;3.开展血吸出病查灭螺，降低传播风险;4.开展急性呼吸道传染病监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查；开展鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测。

我局积极做好2024年度部门整体和项目支出预算执行情况绩效自评工作，填报2024年度项目绩效自评相关报表和报告，并评价2024年度项目支出预算执行情况绩效自评工作等级和自评效果。

三、绩效自评结果

包含自评结论、自评分数和等级（总分设置为100分，等级划分为五档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、60（含）-70分为低，60分以下为差）。

对照项目绩效自评表，该项目自评等级为优，分数为90分。

- 项目资金使用绩效

对照《项目绩效自评指标评分表》逐项分析说明各指标完成情况。

（一）资金管理过程情况

1.资金管理情况。

本年度实际收到中央财政补助重大传染病防控项目补助资金168.22万元，根据中央资金统筹分配至给县慢性病防治站疫病防控项目资金667200元；县疾控预防控制中心疫病防控项目资金797800元；县人民医院艾滋病抗病毒治疗资金99400元；各乡镇（街道）卫生院（中心）、农场医院拨付艾滋病防控项目资金共71400元。

- 绩效目标管理情况。

- 2024年适龄儿童国家免疫规划疫苗按种率为92%。有效控制艾滋病疫情，全县艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进县民经济发展和社会和谐稳定。已按要求开展急性呼吸道传染病监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查；开展鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测。

- 事项管理情况。包括相关管理制度健全性及执行情况，对项目建设或方案实施开展检查、监控、督促整改情况。

严格执行相关政策等规定，按照项目规定进行支出，建立健全资金管理、费用支出及会计核算制度，确保专款专用、支出合规。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况。肺结核患者治疗任务完成率为85%，艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率为100%，严重精神障碍患者筛查任务完成率为100%。。

- 2.效益指标完成情况。

- 麻风病可疑线索报告率100%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率为92%；饮用水和环境卫生监测完成率为100%；麻风病按规定随访到位率为100%；艾滋病高危人群(娼、男性同性性行人群)检测比例为100%；肺结核患者成功治疗率为94%；在册严重精神障碍患者治疗率为94%。均完成年度指标任务。艾滋病疫情处于低流行水平。

- 主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

主要经验有：规范资金管理，严格执行预算编制、审批、支 付等流程，加强内控建设，按照财务管理制度，确保资金安全高效。

存在问题有：由于资金未到位，未开展血吸出病查灭螺。

六、改进意见

提高工作质量，严格把关资金使用管理，加快资金拨付速度。积极争取资金，推进项目的开展。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效自评结果作为下一年度专项资金分配的核心依据，对完成情况较好的领域加大支持力度，对未达标的项目核减 预算并督促整改，强化“以绩定资”导向，并按规定将本次绩效 自评报告及结果进行公开，接受社会监督。