## 项目-自评评价
附件1-1：
项目绩效自评指标评分表
填报单位名称： | [12 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 养老服务体系建设补助资金 | 评价年度 | 2025 |  |  |  |  | 评价金额 | 494
| 联系人 |  | 王小建 | 联系电话 | 0759-4865646 |  |  |  |  | 联系邮箱
| 实施文件依据 |  | 《广东省财政厅关于提前下达2025年省财政养老服务体系建设补助资金预算的通知》(粤财社[2024]339号) | [6 empty] | 项目级次 | 省级
资金 情况 | 资金安排 情况 | 预算计划安排 | 1、徐闻县养老院一体化污水处理设备采购项目安排104万元； 2、徐闻县各乡镇（街道）敬老院和长者饭堂设备设施采购、长者饭堂运营补贴项目安排32万元； 3、徐闻县龙塘镇社区居家养老综合服务中心改造建设项目安排86万元； 4、徐闻县城北乡社区居家养老综合服务中心功能室修缮及其它基础设施建设项目安排17万元； 5、徐闻县养老院50吨一体化污水处理建设工程项目安排28万元； 6、徐闻县养老院DR室、CT室建设工程项目安排81万元； 7、徐闻县养老院DR室、CT室建设工程安排10万元； 8、徐闻县各村（社区）居家养老服务中心（站）牌匾、制度牌、功能室牌采购及安装项目安排11万元； 9、低保老年人综合能力评估项目安排10万元； 10、徐闻县养老院、各乡镇（街道）敬老院消防设施维修、改造、保养、消防用品采购项目安排45万元； 11、徐闻县养老院和南山镇、下洋镇、和安镇敬老院电梯维护保养、年检项目安排3万元； 12、徐闻县养老院原儿童部综合大楼消防改造建设项目安排61万元； 13、和安镇敬老院变压器安装、院内电路改造及路灯等配套设施工程前期工作项目安排6万元。
|  | 实际分配下达 | 市（区）本级 | 494 | 转移支付至下级
| 资金使用 情况 | 实际支出金额 | 市（区）本级 | 59.61 | 转移支付至下级
| 绩效目标 情况 | 预期总体目标 |  |  | 是否如期实现预期总体目标
指标评分表
评价指标 | [5 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 指标完成情况 | 完成比例 (%) | 自评分数 | 未达标原因分析 | 评分标准 | 参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。）
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%)
过程 | 20 | 资金管理 | 10 | 资金支出率 | 10 |  |  |  |  | 8 |  | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
|  | 事项管理 | 10 | 监管有效性 | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。 | 1.专项资金监督检查的通知及检查报告； 2.监督检查发现问题整改情况报告。
成本 | 10 | 经济成本指标 | 各项指标权重=10/指标总数 | 根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写 | 各项指标权重=10/指标总数 |  |  |  |  | 3 |  | 1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | 1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告； 3.国家或部委的考核结果； 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.其他产出、效益相关佐证材料等； 6.项目绩效目标申报表。
|  | 社会成本指标 |  | 根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写 | [5 empty] | 3
|  | 生态环境成本指标 |  | 根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写 | [5 empty] | 4
产出 | 35 | 数量指标 | 各项指标权重=35/指标总数 | 根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写 | 各项指标权重=35/指标总数 |  |  |  |  | 12
|  | 质量指标 |  | 根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写 | [5 empty] | 11
|  | 时效指标 |  | 根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写 | [5 empty] | 12
效益 | 35 | 经济效益指标 | 各项指标权重=35/指标总数 | 根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写 | 各项指标权重=35/指标总数 |  |  |  |  | 7
|  | 社会效益指标 |  | 根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写 | [5 empty] | 7
|  | 生态效益指标 |  | 根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写 | [5 empty] | 7
|  | 可持续影响指标 |  | 根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写 | [5 empty] | 7
|  | 满意度指标 |  | 根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写 | [5 empty] | 7
合计： | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 98
存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）
存在问题： 1. 2. …… | [8 empty] | 改进措施： 1. 2. ……