## 存量住宅用地信息表
徐闻县存量住宅用地信息表（截止时间为2022年6月30日） 表1.徐闻县存量住宅用地项目清单
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道 | 具体位置 | 住宅类型 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 土地面积（公顷） | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 （公顷）
1 | 鼎龙˙大汉三墩 | 徐闻县超人旅游置业投资有限公司 | 南山镇 | 南山镇二桥村委会西北侧 | 普通商品房 | 2012-02-14 | 2013-9.23 | 2016-09-23 | 28.952 | 已动工未竣工 | 28.952
2 |  | 徐闻县凯旋房地产有限公司 | 海安镇 | 徐闻县徐闻经济开发区（永康小区永康路北侧） | 普通商品房 | 2019-06-06 | 2020-05-27 | 2023-05-27 | 0.48233 | 未动工 | /
3 |  | 广东昌茂中润投资有限公司 | 海安镇 | 徐闻县旧207国道东侧（县农机贸易公司用地南侧） | 普通商品房 | 2019-01-17 | 2020-07-04 | 2023-07-04 | 6.5485 | 未动工 | /
4 | 新濠国际 | 广东昌茂润德投资有限公司 | 徐城街道办 | 徐闻县徐城徐海路下埚坡 | 普通商品房 | 2018-12-21 | 2020-06-08 | 2023-06-08 | 2.0186 | 已动工未竣工 | 0.63992
5 | 海怡湾 | 徐闻县益华林木有限公司 | 海安镇 | 徐闻县海安镇广安村南侧 | 普通商品房 | 2018-07-09 | 2019-07-02 | 2021-07-02 | 4.0622 | 已动工未竣工 | 3.4139
6 |  | 徐闻县华建房地产开发有限公司 | 城北乡 | 徐闻大道第三安置区K1 | 普通商品房 | 2018-03-01 | 2019-02-26 | 2022-02-26 | 0.054 | 未动工 | /
7 | 悦海湾 | 徐闻美顺房地产开发有限公司 | 海安镇 | 徐闻县海安工业园中心大道西侧 | 普通商品房 | 2017-08-28 | 2018-11-28 | 2020-11-28 | 5.3333 | 已动工未竣工 | 5.3333
8 | 海口城投˙南岸春语 | 徐闻德城置业有限公司 | 海安镇 | 徐闻县海安工业园中心大道西侧 | 普通商品房 | 2017-08-28 | 2019-02-11 | 2021-02-11 | 4.5752 | 已动工未竣工 | 4.5752
9 | 天润清华园 | 徐闻新供销天合置业有限公司 | 徐城街道办 | 徐闻县机械厂南侧 | 普通商品房 | 2017-07-26 | 2019-01-07 | 2022-01-07 | 9.0495 | 已动工未竣工 | 0.49647
10 |  | 徐闻县凯旋房地产有限公司 | 海安镇 | 徐闻县经济开发区永康小区永康路北侧 | 普通商品房 | 2017-07-21 | 2018-07-20 | 2020-07-20 | 1.1846 | 未动工
11 | 鼎龙˙天海湾 | 湛江美新投资置业有限公司、徐闻永业房地产开发有限公司、徐闻新新投资置业有限公司 | 海安镇 | 徐闻县海安镇麻城村委会汇丰村北侧 | 普通商品房 | 2015-10-31 | 2017-04-30 | 2019-04-30 | 19.6104 | 已动工未竣工 | 12.764
12 |  | 徐闻县百年春房地产有限公司 | 徐城街道办 | 徐闻县徐城红旗二路东侧（徐城东方二路南侧） | 普通商品房 | 2015-10-12 | 2016-11-30 | 2018-11-30 | 0.671 | 未动工 | /
13 |  | 徐闻县金骏房地产有限公司 | 曲界镇 | 徐闻县曲界镇卫生院西侧 | 普通商品房 | 2014-07-18 | 2015-07-17 | 2017-07-17 | 0.1033 | 未动工 | /
14 |  | 徐闻县建力房地产有限公司 | 徐城街道办 | 徐闻县徐城红旗一路西侧 | 普通商品房 | 2014-04-24 | 2016-04-21 | 2019-04-21 | 4.4615 | 未动工 | /
15 |  | 徐闻金骏威房地产有限公司 | 徐城街道办 | 木兰大道（徐闻大道） | 普通商品房 | 2013-12-28 | 2014-12-27 | 2016-12-27 | 0.135 | 未动工 | /
16 | 新科桃园 | 湛江市万洲房地产开发有限公司 | 海安镇 | 徐闻县新207国道迈颜路段西侧 | 普通商品房 | 2010-12-27 | 2011-10-27 | 2014-10-27 | 2.2227 | 已动工未竣工 | 0.4561
17 | 徐城松子园保障性住房 | 徐闻县住房和城乡建设局 | 徐城街道办 | 徐闻县城松子园下 | 公租房 | 2019-09-17 | 2020-07-08 | 2022-07-08 | 0.59617 | 已动工未竣工 | 0.59617
18 |  | 徐闻广锦房地产开发有限公司 | 海安镇 | 徐闻县实验中学东侧 | 普通商品房 | 2021-03-01 | 2022-03-16 | 2025-03-16 | 1.9871 | 未动工 | /
19 |  | 徐闻锦泰房地产开发有限公司 | 城北乡 | 徐闻县徐城木兰大道（徐闻大道）第四安置区 | 普通商品房 | 2021-08-20 | 2022-9-6 | 2025-9-6 | 1.0579 | 未动工 | /
[9 empty] | 93.1053 |  | 57.2271
填表说明： 1.关于（2）项目名称：填写楼盘名称或小区名称。 2.关于（3）开发企业：对应出让合同或者划拨决定书中的土地使用权人，应准确填写企业全称。 3.关于（4）所在区和街道（乡镇）：填写所在的市辖区和街道（乡镇）。 4.关于（5）具体位置：填写详细地址或四至。 5.关于（6）住宅类型：选择填写“普通商品房”“租赁型商品房”“共有产权房”“公租房”“保障性租赁住房”。 6.关于（7）土地面积：填写出让合同或划拨决定书供应面积。 7.关于（8）供地时间：填写出让合同签订日期或划拨决定书核发日期。 8.关于（9）约定开工时间：填写出让合同或划拨决定书约定、规定的开工日期。 9.关于（10）约定竣工时间：填写出让合同或划拨决定书约定、规定的竣工日期。 10.关于（11）建设状态：选择填写“已动工未竣工”“未动工”。 11.关于（12）未销售房屋的土地面积：此项只针对“已动工未竣工”的项目，“未动工”项目不需填写。核算方法为：设该地块总面积为S，其出让合同中约定的容积率为R，已核发销售许可证或预售许可证的建筑面积为A，则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/R。其中A的具体数值应根据房屋主管部门依法核发的证载面积确定。 12.各表项数量关系：(7)≥(12)。

## 存量住宅用地信息汇总表
表2
徐闻县存量住宅用地信息汇总表
单位：公顷
项目总数
| 存量住宅用地总面积 | 未动工土地面积
|  |  | 已动工未竣工 土地面积 | 未销售房屋的 土地面积
（1） | （2） | （3） | （4） | （5）
19 | 93.1053 | 16.6852 | 76.4201 | 57.2271
填表说明：各表项数量关系(2)=(3)+(4),(4)≥(5)。应根据表1填报汇总表。